

IZVJEŠĆE O RADU

Regionalnog koordinatora razvoja   
Požeško-slavonske županije za 2023. godinu

Sadržaj

Požega, OŽUJAK 2024. godine

[1. UVOD 1](#_Toc97710886)

[2. OPĆI PODACI 2](#_Toc97710887)

[3. ORGANIZACIJA I USTROJSTVO 3](#_Toc97710888)

[4. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA 5](#_Toc97710889)

[5. IZVJEŠĆE O RADU 7](#_Toc97710890)

[5.1. URED RAVNATELJICE 7](#_Toc97710891)

[5.2. ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJNE PROGRAME 12](#_Toc97710892)

[5.3. ODJEL ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA 17](#_Toc97710893)

[5.4. ODJEL ZA OPĆE I FINANCIJSKE POSLOVE 46](#_Toc97710894)

[5.5. AKTIVNOSTI USTANOVE S CILJEM POSPJEŠENA RADA 52](#_Toc97710895)

[6. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM 53](#_Toc97710896)

[7. USKLAĐENOST CILJEVA PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA 53](#_Toc97710897)

[8. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA U PRETHODNOJ GODINI 60](#_Toc97710898)

[9. ZAKLJUČAK 61](#_Toc97710899)

## UVOD

Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/2014 i 123/17 i 118/18), propisano je kako jedinice područne (regionalne) samouprave, u svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja osnivaju regionalne koordinatore kao javne ustanove. Skupština Požeško-slavonske županije donijela je Odluku o osnivanju Javne ustanove Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije (dalje u tekstu: RKR PSŽ) („Požeško-slavonski službeni glasnik“ br. 2/2018.).

RKR PSŽ je s radom je započeo 01. srpnja 2018. kada je preuzeo sve poslove od Regionalne razvojne agencije Požeško-slavonske županije – PANORE d.o.o.

U prosincu 2022. godine Upravno vijeće usvojilo je Plan rada RKR PSŽ za 2023. godinu (KLASA: 025-01/22-01/18, URBROJ: 2177-1-14-22-1 od 23. prosinca 2022.) na temelju kojeg je izrađeno i ovo Izvješće.

**Misija**

Naša misija je poduprijeti regionalni razvoj kroz koordinaciju regionalnih dionika vezano za stvaranje i implementaciju programa i projekata od regionalnog značaja te dizajniranje i implementaciju Plana razvoja Požeško-slavonske županije razdoblje 2021. – 2027. godina.

**Vizija**

U partnerstvu s javnim, privatnim i civilnim sektorom naš cilj je dostići viziju određenu Planom razvoja PSŽ za razdoblje 2021. – 2027. godina.

*Požeško-slavonska županija je je zelena županija s bogatom kulturnom i prirodnom baštinom, visoke kvalitete života i uravnoteženim održivim razvojem.*

Vizijom se promoviraju tri osnovna rasta:

* pametan rast - razvijanje ekonomije utemeljene na znanju i inovaciji,
* održiv rast - promicanje ekonomije koja učinkovitije iskorištava resurse, koja je zelenija i konkurentnija te
* uključiv rast - njegovanje ekonomije s visokom stopom zaposlenosti koja donosi društvenu i teritorijalnu povezanost.

## OPĆI PODACI

Naziv: Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

Adresa: Županijska 7, 34000 Požega

Tel: +385 34 638 697

Fax: +385 34 290 243

e-mail: rkrpsz@panora.hr

web: [www.panora.hr](http://www.panora.hr)

Matični broj : 04933346

OIB: 49631358300

IBAN: HR89 2500 0091 5011 52125

Poslovna banka: Addiko Bank d.d, Zagreb

**Podaci o registraciji**

RKR PSŽ registriran je u Trgovačkom sudu u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem 030203016 u obliku javne ustanove, a osnovan je temeljem Izjave o osnivanju od 6. ožujka 2018. godine. Osnivač RKR PSŽ je Požeško-slavonska županija.

## ORGANIZACIJA I USTROJSTVO

Ustanovom upravlja Upravno vijeće kojeg čini predsjednik i dva člana koje imenuje i razrješava županica. Ravnateljica je voditeljica Ustanove, odnosno organizira i vodi rad i poslovanje, predstavlja i zastupa Ustanovu.

Prema članku 3. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske uređuje se unutarnje ustrojstvo, koje se sastoji od :

* ureda ravnateljice
* odjela za strateško planiranje
* odjela za pripremu i provedbu projekata
* odjela za opće i financijske poslove

Djelovanje RKR PSŽ definirano je temeljnim aktima kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo, radna mjesta s opisom poslova, ovlastima i odgovornostima te uvjetima i kompetencijama za njihovo obavljanje, prava i obveze zaposlenika Ustanove, kao i druga pitanja od značaja za rad Ustanove:

* Odluka o osnivanju javne ustanove RKR PSŽ
* Statut javne ustanove RKR PSŽ
* Poslovnik o radu Upravnog RKR PSŽ
* Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika RKR PSŽ
* Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada javne ustanove RKR PSŽ

*Popis zaposlenika na 31.12.2023.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.br.** | **IME I PREZIME** | **NAZIV RADNOG MJESTA** |
|  | **Senka Horvat** | Ravnateljica |
|  | **Anton Devčić** | Pomoćnik ravnatelja |
|  | **Željko Bunjevac** | Voditelj za strateško planiranje |
|  | **Stjepan Jakopović** | Stručni voditelj za strateško planiranje |
|  | **Antonija Pavlović** | Stručni suradnik za strateško planiranje |
|  | **Marijana Jurnečka** | Suradnik za strateško planiranje |
|  | **Barbara Jajić** | Suradnik za strateško planiranje |
|  | **Antonija Šutić** | Stručni suradnik za razvojne programe |
|  | **Irena Martinek** | Suradnik za razvojne programe |
|  | **Marijana Lukačević** | Voditelj odjela za pripremu i provedbu projekata |
|  | **Ivana Orban** | Stručni voditelj za projekte |
|  | **Iva Gamauf** | Savjetnik za projekte |
|  | **Nikolina Rezo Lucić** | Savjetnik za projekte |
|  | **Tomislav Vujnović** | Stručni suradnik za projekte |
|  | **Tihomir Štefka** | Stručni suradnik za projekte |
|  | **Marija Prskalo** | Stručni suradnik za projekte |
|  | **Lara Čuljak** | Suradnik za projekte |
|  | **Lea Mirković** | Suradnik za projekte |
|  | **Bruno Benčić** | Suradnik za projekte |
|  | **Anto Baltić** | Stručni voditelj za projekte u području infrastrukture |
|  | **Slaven Zrnc** | Savjetnik za projekte u području infrastrukture |
|  | **Lara Mandić** | Stručni suradnik za projekte u područje infrastrukture |
|  | **Marija Jelušić** | Stručni suradnik za projekte u područje infrastrukture |
|  | **Željko Feigl** | Stručni suradnik za projekte u područje infrastrukture |
|  | **Ana Katić** | Stručni suradnik za projekte u područje infrastrukture |
|  | **Matias Buće** | Suradnik za projekte u područje infrastrukture |
|  | **Daniel Majer** | Voditelj odjela za opće i financijske poslove |
|  | **Vera Kokić** | Stručni suradnik za financijske poslove |
|  | **Božana Tomašević** | Suradnik za opće poslove |
|  | **Marina Perak** | Stručni suradnik za javnu nabavu u projektima |
|  | **Ljubica Novak** | Stručni suradnik za javnu nabavu u projektima |

## SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 147/14, 123/17, 118/18) i temeljem Odluke o osnivanju, RKR PSŽ obavlja poslove:

* Izrade županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata za koji ih ovlasti osnivač
* Provjere usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenja odluka kojima se potvrđuje usklađenost
* Pružanja stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije
* Pružanja stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave, a koji su od interesa za razvoj Županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županije
* Provedbe županijskih razvojnih programa za koje ih ovlasti osnivač
* Provedbe programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj
* Upisivanja razvojnih projekata od značaja za razvoj Županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata
* Koordinacije upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata
* Provjeravanja i praćenja stanja projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata
* Obavljanja stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Županije te izvješćivanje osnivača i ministarstva nadležnog za regionalni razvoj o njihovoj provedbi
* Suradnje s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicama na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije
* Usklađivanja djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezano uz regionalni razvoj
* Obavljanja administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva
* Sudjelovanja u radu partnerskog vijeća
* Pružanja usluga na poticanju domaćih i stranih ulaganja.

## IZVJEŠĆE O RADU

* 1. URED RAVNATELJICE

Ured organizira i vodi poslovanje Ustanove; izvršava odluke Upravnog vijeća; odgovara za zakonitost rada Ustanove; vodi postupak i obavlja izbor zaposlenika; donosi odluke o pojedinačnim pravima zaposlenika, zapošljavanju i raspoređivanju zaposlenika; provodi postupke i donosi odluke u slučaju povrede radnih obveza; donosi odluke o prestanku rada zaposlenika; predlaže godišnji program rada Ustanove Upravnom vijeću; predlaže godišnji financijski plan, godišnji obračun i izvješće o ostvarivanju programa rada Ustanove Upravnom vijeću; odlučuje o imenovanju stručnih odbora i povjerenstava; sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja, osim kada je na točki dnevnog reda imenovanje ravnatelja; vodi brigu o čuvanju poslovne tajne; pokreće postupak donošenja ili usklađenja općih akata s odredbama odgovarajućih propisa; organizira i vodi stručne poslove Ustanove; izrađuje i koordinira izradu dokumenata koji se obavljaju na temelju Zakona o regionalnom razvoju; obavlja najsloženije poslove iz područja regionalnog razvoja, koji zahtijevaju samostalnost, stručnost i odgovornost u radu; prati provedbu dokumenata regionalnog razvoja (posebno Županijske razvojne strategije); sudjeluje u stručnom radu na izradi i praćenju provedbe dokumenata regionalnog razvoja; provodi programe Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj; daje stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja PSŽ. Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te drugim općim aktima.

**Ciljevi koji su postignuti i poslovi koji su obavljeni:**

* 1. **Zakonitost rada ustanove**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan rada | | | Izvješće |
| Zadaci / Aktivnosti | Rezultat | Pokazatelji rezultata |
| Organizirati i voditi rad i poslovanje ustanove, predstavljati i zastupati ustanovu, poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun ustanove, zastupati ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima. | Organiziran rad, uredno poslovanje ustanove, zastupana ustanova, poduzete pravne radnje u ime i za račun ustanove | Državna revizija i druga državna tijela dala pozitivno mišljenje na poslovanje | Organiziran je rad, ustanova je uredno poslovala, poduzete su sve pravne radnje.  Državna tijela nisu vršila nadzor. |

* 1. **Suradnja s ministarstvima i relevantnim dionicima važnim za provedbu djelatnosti ustanove**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan rada | | | Izvješće |
| Zadaci / Aktivnosti | Rezultat | Pokazatelji rezultata |
| Surađivati s ministarstvima i drugim dionicima | Ostvarena suradnja s ministarstvima i drugim tijelima | Razmjena informacija i broj uspješno odrađenih sastanaka i zadataka | Ostvarena je suradnja s ministarstvima i drugim tijelima (JL(R)S i njihove institucije, HGK, HOK, HZZ, i dr.).  Sudjelovanje na:  - sjednici Savjeta Slavonije, Baranje i Srijema - 15. sjednica 21.07.2023., održana je u Otoku;  - sjednicama Odbora za praćenje PKK i ITP 2021.-2027., održano je 6 sjednica;  - sastanku Odbora za praćenje (Monitoring Commeette) Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021.-2027., održan je 29.03.2023., kao i pripremnom sastanku;  - sastanku Odbora za praćenje (Monitoring Commeette) Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2012-2027., održan je 04.04.2023., kao i pripremnom sastanku;  - sjednicama Partnerskog vijeća za Urbano područje grada Požege (ITU), održane su 4 sjednica;  - sjednicama Partnerskog vijeća Požeško-slavonske županije, održane su 2 sjednice  - Europskom tjednu regija i gradova, konferenciji posvećenoj kohezijskoj politici održanoj u Bruxellesu od 09.10.2023.  - svim redovnim sastancima i koordinacijama u MRRFEU;  - redovnim koordinacijama pet slavonskih regionalnih koordinatora, dodatno 09.02.2023. u Novskoj održan je sastanak svih regionalnih koordinatora s predstavnicima MRRFEU na temu akreditacije regionalnih koordinatora;  - različitim konferencijama, manifestacijama, sastancima i sl. u organizaciji ministarstava, županije, JLS-ova i drugih javnopravnih tijela kao i konferencijama u sklopu projekata. |
| *Aktivnosti koje nisu bile sadržane u Planu rada* | | | |
| Suradnja s ministarstvima i drugim dionicima vezano uz investicijsko okruženje | | | RKR PSŽ koordinira prikupljanje različitih podataka o poslovnim zonama na području Županije, koji se koriste kao podloga za stvaranje baza dostupnih zainteresiranim investitorima (npr <https://investcroatia.gov.hr/> ). Nadalje, RKR PSŽ je na raspolaganju za informiranje potencijalnih investitora te redovno prati izmjene zakonodavstva u ovom području, kako bi bili kompetentni za davanje pravih informacija;  04.07.2023. kineska delegacija je posjetila Pakrac te iskazala interes za ulaganje u drvnu industriju i turizam, RKR PSŽ je sudjelovao u pripremama za sastanak kao i na sastanku;  RKR PSŽ koordinira dionike u Županiji vezano uz projekt MRRFEU (uz tehničku pomoć OECD-a) pod nazivom Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini te sudjeluje na sastancima, radionicama i studijskim putovanjima (Sevilla). |
| Koordinacija s lokalnim dionicima | | | RKR PSŽ inicira i pomaže kod povezivanja i udruživanja različitih dionika (npr. Proizvođačke organizacije, Lokalne akcijske grupe) |

**3. Obavljeni poslovi iz čl. 25. Zakona o regionalnom razvoju RH i svi drugi poslovi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan rada | | | Izvješće |
| Zadaci / Aktivnosti | Rezultat | Pokazatelji rezultata |
| Održavati redovne koordinacije s voditeljima odjela | Obavljeni poslovi | Obavljeni stručni i drugi poslovi za koje je ustanova registrirana te poslovi koji su nužni za provedbu registriranih djelatnosti | Održavana je redovna koordinacija s voditeljima odjela te su obavljeni svi poslovi. |
| Sudjelovati u donošenju važnih odluka u svezi pripreme i provedbe razvojnih programa i projekata | Sudjelovalo se u donošenju važnih odluka u svezi pripreme i provedbe razvojnih programa i projekata te su obavljeni svi poslovi. |
| Koordinacija provedbe strateških dokumenata | Izrađeno Izvješće o  provedbi Plana razvoja PSŽ | Usvojeno Izvješće o  provedbi Plana razvoja  PSŽ | Tijekom 2023. izrađeno je i usvojeno Izvješće o provedbi Plana razvoja PSŽ te Provedbenog programa. |

5.2. ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJNE PROGRAME

Odjel brine za uredno izvršenje poslova: izrade županijske razvojne strategije i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije te njihove provedbene dokumente; provjeravanje usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost; obavljanja stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom ŽRS i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije te izvještavanja osnivača i Ministarstva o njihovoj provedbi; suradnje s Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje županije; usklađivanja djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano uz regionalni razvoj; obavljanja administrativne i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva; upisivanja razvojnih projekta od značaja za razvoj županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata; koordiniranja upis ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata; provjeravanja i praćenja stanja projekata svih korisnika s područja županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata; u svezi rada partnerskih vijeća. Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te drugim općim aktima.

**Ciljevi koji su postignuti i poslovi koji su obavljeni:**

* 1. **Izrada županijske razvojne strategije i dr. strateških i razvojnih dokumenata i provedbenih dokumenata, praćenje provedbe istih te provjeravanje usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijskim višim dokumentima**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan rada | | | Izvješće |
| Zadaci / Aktivnosti | Rezultat | Pokazatelji rezultata |
| Izrada Izvješća za Provedbeni program PSŽ | Izrađeno polugodišnje i godišnje izvješće | Izrađena 2 izvješća | Izrađeno je godišnje Izvješće za provedbeni program PSŽ.  U travnju 2023. donesena je regulativa o prestanku obveze podnošenja polugodišnjeg Izvješća za Provedbeni program PSŽ. |
| Revidiranje Provedbenog programa | Revidiran Provedbeni program | Revidiran 1 Provedbeni program | Tijekom 2023. nije bilo potrebe za revidiranjem Provedbenog programa PSŽ. |
| Sudjelovanje na sastancima partnerskog vijeća | Sudjelovanje na sastancima | Sudjelovanje na 2 sastanka | Sudjelovalo se na 15. i 16. sjednici Partnerskog vijeća PSŽ. |
| Praćenje donošenja i izmjene i dopune dokumenata strateškog planiranja | Usklađeni dokumenti strateškog planiranja | Usklađen 1 dokument | Tijekom 2023. godine pratila se potreba za izradom izmjena i dopuna strateških dokumenata, napose Plana razvoja PSŽ te se nije pokazala potreba za revidiranjem istih. |

1. **Obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom Plana razvoja PSŽ i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije te izvještavanja osnivača i Ministarstva o njihovoj provedbi.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan rada | | | Izvješće |
| Zadaci / Aktivnosti | Rezultat | Pokazatelji rezultata |
| Izrada izvješća provedbe Plana razvoja PSŽ  2021.-2027. | Izrađeno izvješće Plana razvoja za razdoblje 2022. | Izrađeno 1 izvješće | Izrađeno Izvješće o provedbi Plana razvoja PSŽ 2021.-2027.  Županijska skupština PSŽ na 12. sjednici PSŽ usvojila je godišnji Izvještaj o provedbi Plana razvoja PSŽ 2021.-2027. za 2022. godinu. |
| Prikupljanje izvješća Provedbenih programa JLS | Prikupljena izvješća Provedbenih programa | Prikupljeno 10 izvješća | Prikupljena Izvješća JLS-ova.  JLS-ovima proslijeđene informacije i upute uz pojašnjenja o zakonskim regulativama vezane uz provedbene programe. |
| *Aktivnosti koje nisu bile sadržane u Planu rada* | | | |
| Izvještavanje o provedbi Razvojnog sporazuma za područje Slavonije, Baranje i Srijema | | | RKR PSŽ priprema tromjesečna izvješća o provedbi RS SBS, što obuhvaća izvještavanje o provedbi 8 projekta te financiranju stipendiranja studenata. |

1. **Suradnja s Ministarstvom, JLS-ovima i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje županije te usklađivanje djelovanja jedinica lokalne samouprave vezano uz regionalni razvoj**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan rada | | | Izvješće |
| Zadaci / Aktivnosti | Rezultat | Pokazatelji rezultata |
| Prikupljanje podataka s područja PSŽ za strateške dokumente ministarstva i JL(R)S | Prikupljeni, obrađeni i proslijeđeni podaci, dostavljeno izvješće ili dokument i sl. | Dostavljen 1 dokument | Prikupljene i dostavljene informacije koordinacijskom tijelu o izradi izvješća o provedbenim programima JLS-ova s područja Županije. |
|  | | | | |

**4. Obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan rada | | | Izvješće |
| Zadaci / Aktivnosti | Rezultat | Pokazatelji rezultata |
| Organizacija sjednica Partnerskog vijeća PSŽ | Održana sjednica PV PSŽ | Održane 2 sjednice | Priprema sjednica odnosi se na administrativne i tehničke poslove te na izradu samih dokumenata i  prezentacija o kojima se na sjednicama raspravlja i koji se usvajaju.  Na sjednici održanoj 15.11.2023. prezentirane su sljedeće teme i doneseni zaključci:  - Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Partnerskog vijeća PSŽ;  - Izvješće o provedbi Plana razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027. godine za 2022. godinu;  - Informacija o usvojenim pravilnicima u području strateškog planiranja (rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja; postupku vrednovanja akata strateškog planiranja; izobrazbi u području strateškog planiranja i upravljanja razvojem).  Na sjednici održanoj 12.12.2023. prezentirane su teme:  - Provedba strateških projekata Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027.;  - Izvješće o aktivnostima LAG-ova s područja Požeško-slavonske županije. |

**5. Pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpora**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan rada | | | Izvješće |
| Zadaci / Aktivnosti | Rezultat | Pokazatelji rezultata |
| Pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa | Pripremljen ili proveden program | Pripremljen ili proveden 1 program | U 2023. godini pružena je stručna pomoć na sljedećim pozivima i programima:   * Javni poziv pčelarima za dodjelu potpore za očuvanje pčelinjeg fonda na području Požeško-slavonske županije u 2023. godini; * Natječaj za dodjelu stipendije Požeško-slavonske županije za akademsku godinu 2023./2024. studentima s područja županije. * Javni poziv za sufinanciranje projekta „Suveniri Vallis Aurea“ učeničkih zadruga koje djeluju u osnovnim i srednjim školama na području županije u šk. god. 2023./2024.; * Javni poziv za podnošenje je prijava za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa dodjele potpora male vrijednosti u svrhu poticanja razvoja gospodarstva na području Požeško-slavonske županije - Razvoj turizma; * Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa dodjele potpora male vrijednosti u svrhu poticanja razvoja gospodarstva na području Požeško-slavonske županije; * Javni poziv za predlaganje programa/projekata za Program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije u 2024. godini; * Javni poziv za predlaganje programa/projekata za Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Požeško-slavonske županije u 2024. godini; * Javni poziv za sufinanciranje programa / projekata u sportu od interesa za opće dobro na području županije u 2023. godini; * Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti i zaštite i promicanja vrijednosti i istine o Domovinskom ratu. |

5.3. ODJEL ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA

Odjel brine za uredno izvršenje poslova: pružanja stručne pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija. Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te drugim općim aktima.

**Ciljevi koji su postignuti i poslovi koji su obavljeni:**

* 1. **Pružanje stručne pomoći u PRIPREMI razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Požeško - slavonske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan rada | | | Izvješće |
| Zadaci / Aktivnosti | Rezultat | Pokazatelji rezultata |
| Informiranje potencijalnih korisnika o EU i nacionalnim sredstvima | Organizirane radionice i predavanja o mogućnosti financiranja iz programa | 4 edukacije ili predavanja | Kontinuirano se putem web stranice RKR PSŽ, e-maila, telefonski, osobno te kroz informativne događaje provodilo informiranje i savjetovanje potencijalnih korisnika o mogućnostima financiranja i dostupnim natječajima. |
| 28.03.2023 održana konferencija Nove prilike, u suorganizaciji s MRRFEU;  11.4.2023. održan Stručni skup „Inovativni pristup održivom razvoju lokalne zajednice“, u suorganizaciji s PSŽ;  16.06.2023. održana radionica LAG-a Barun Trenk za dionike, u suorganizaciji s PSŽ;  30.06.2023. održani Dani otvorenih vrata EU projekata;  11.12.2023. održana online Informativna prezentacija - Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027. |
| Program Konkurentnost i kohezija PKK 2021.-2027. | Pripremljen i prijavljen projekt | 2 projekta | Projekti nisu prijavljeni jer u 2023. nisu objavljeni javni pozivi na koje bi RKR PSŽ podnio projektne prijedloge. |
| Razvojni sporazum za područje Slavonije, Baranje i Srijema | Pripremljen i prijavljen projekt | 1 projekt | Projekti nisu prijavljeni jer u 2023. nisu objavljeni javni pozivi na koje bi RKR PSŽ podnio projektne prijedloge. |
| Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. | Pripremljen i prijavljen projekt | 2 projekta | Projekti nisu prijavljeni jer u 2023. nisu objavljeni javni pozivi na koje bi RKR PSŽ podnio projektne prijedloge. |
| Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.– 2027. | Pripremljen i prijavljen projekt | 3 projekta | Prijavljen 1 projekt ukupne vrijednosti 448.081,20 EUR. |
| Nacionalni program za oporavak i otpornost  2021.-2026. | Pripremljen i prijavljen projekt | 4 projekta | Prijavljeno 9 projekata ukupne vrijednosti 43.593.375,81 EUR. |
| Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023. – 2027. | Pripremljen i prijavljen projekt | 1 projekt | Projekti nisu prijavljeni jer u 2023. nisu objavljeni javni pozivi na koje bi RKR PSŽ podnio projektne prijedloge. |
| Nacionalna sredstva | Pripremljen i prijavljen projekt | 8 projekata | Prijavljeno 12 projekata ukupne vrijednosti 1.424.226,80 EUR |
| Interreg programi | Pripremljen i prijavljen projekt | 3 projekta | Prijavljena 3 projekta ukupne vrijednosti 3.954.390,74 EUR. |
| Ostali programi i financijski instrumenti  Ruralni razvoj  Svjetska banka – Male darovnice – Državni proračun | Pripremljen i prijavljen projekt | 1 projekt | Prijavljeno 7 projekata ukupne vrijednosti 4.016.152,74 EUR |

1. **Pružanje stručne pomoći u PROVEDBI razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Požeško - slavonske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan rada | | | Izvješće |
| Zadaci / Aktivnosti | Rezultat | Pokazatelji rezultata |
| Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2021. | Uspostava infrastrukture RCK Panonika | 2 projekta | Projekt je u provedbi. |
| Zajedno do razvoja 2 | Projekt je u provedbi. |
| Program Konkurentnost i kohezija PKK 2021.-2027. | Provedba projekata iz PKK | 2 projekta | Nije bilo projekata koje bi RKR PSŽ provodio. |
| Razvojni sporazum za područje Slavonije, Baranje i Srijema | Svijet graševine (Spahijski podrum, Muzej bećarca, brendiranje) – Grad Pakrac | 7 projekata | Projekt je u provedbi. |
| Terme Lipik (Villa Zinke, Narodne kupke, perivoj) | Projekt je u provedbi. |
| Geotermalni izvori Požeško-slavonske županije (PSŽ) | Projekt je u provedbi. |
| Kuća graševine (Grad Kutjevo) | Projekt je u provedbi. |
| Medicinski centar za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam u Pakracu (Grad Pakrac) | Projekt je uspješno proveden. |
| Regionalni centar razvoja poljoprivredne proizvodnje Požeško-slavonske županije (PSŽ) | Projekt je u provedbi. |
| Trenkov dvorac-dokumentacija (PSŽ) | Projekt je u provedbi. |
| Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2021. | Sigurno mjesto | 6 projekata | Projekt je u provedbi. |
| Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Panonika | Projekt je u provedbi. |
| Mojih 5 kvadrata | Projekt je u provedbi. |
| U korak sa zdravim životom | Projekt je uspješno proveden. |
| Obrazujmo se zajedno VI | Projekt je uspješno proveden. |
| Zdravozubci | Projekt je uspješno proveden. |
| Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.– 2027 | Obrazujmo se zajedno VII | 2 projekta | Projekt je u provedbi. |
| Nije bilo više projekata koje bi RKR PSŽ provodio. |
| Provedba projekta iz PULJP |
| Nacionalni program za oporavak i otpornost 2021.-2026. | Projekti iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost | 6 projekata | U provedbi je 6 projekata ukupne vrijednosti 929.894,18 EUR. |
| FEAD | Obrok za 5 faza VII -provedba programa | 1 projekt | Provedena su 2 projekta ukupne vrijednosti 265.085,26 EUR. |
| Nacionalna sredstava | Provedba projekata financiranih nacionalnim sredstva | Provedba 10 projekata | U provedbi je 23 projekata ukupne vrijednosti 3.274.381,20 EUR. |
| Ruralni razvoj | Poučna šetnica na zaštićenom krajobrazu Sovskog jezera | Provedba 2 projekta | Projekt je u provedbi. |
| Provedba projekata iz Ruralnog razvoja | U provedbi su 2 projekta LAG Barun Trenk ukupne vrijednosti 1.930.740,21 EUR. |
| Interreg programi | Provedba projekata iz Interreg programa | Provedba 1 projekt | U provedbi je 1 projekt ukupne vrijednosti 2.237.540,50 EUR. |
| Ostali programi i financijski instrumenti | Provedba projekata iz ostalih programa i financijskih instrumenata | Provedba 3 projekta | Provodi se 9 projekta iz programa za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini ukupne vrijednosti 8.520.788,59 EUR |

***D O D A T N O***

***Tablica 3. Pripremljeni, u provedbi i završeni projekti kojima RKR PSŽ pruža stručnu pomoć***

*U projektima u kojima RKR PSŽ ima ulogu suradnika/partnera posebno je naznačeno*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *NAZIV PROJEKTA* | | *STATUS* | | *NAZIV NATJEČAJA* | *AKTIVNOSTI* | | | *RAZDOBLJE PROJEKTA* | *UKUPNA VRIJEDNOST U EUR* | *BESPOVRATNA SREDSTVA U EUR* |
| *OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2021.* | | | | | | | | | | |
| *Uspostava infrastrukture RCK Panonika (Poljoprivredno-prehrambena škola Požega)* | | *u provedbi* | | *Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja* | *1. Infrastrukturni radovi nositelja i partnera (rekonstrukcija i dogradnja postojeće zgrade Poljoprivredno- preh.škole) 2. Opremanje škole, praktikuma, laboratorija, nositelja i partnera Projektnom će se unaprijediti kapaciteti Poljoprivredno-prehrambene škole u Požegi kako bi postojeći programi učenja bili više orijentirani na praksu, ali se i povezali sa znanošću, gospodarstvom i njihovim potrebama.* | | | *Prijava projekta: 27.9.2019. Potpis ugovora: 5.10.2020. Razdoblje provedbe: 31.8.2020. – 31.8.2024.* | *5.827.006,88 EUR* | *3.981.684,25 EUR* |
| *Zajedno do razvoja 2 (RKR PSŽ)* | | *u provedbi* | | *TA 3 Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. 2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora* | *Koordinacija i unapređenje regionalnog razvoja (aktivnost obuhvaća pružanje stručne pomoći u pripremi i/ili provedbi razvojnih projekata javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama; izradu ŽRS i drugih strateških i razvojnih dokumenata te njihovih provedbenih dokumenata; mjere informiranja za (potencijalne) korisnike EU fondova s područja županije; te osposobljavanje zaposlenika regionalnog koordinatora;* | | | *Prijava projekta: 26.3.2019. Potpis ugovora: 16.4.2019. Razdoblje provedbe: 1.4.2019.- 31.12.2023.* | *3.236.104,37 EUR* | *2.750.688,71 EUR* |
| *BROJ PROJEKATA: 2* | | | | | | | | | *9.063.111,25 EUR* | *6.732.372,96 EUR* |
| *RAZVOJNI SPORAZUM ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA – OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.* | | | | | | | | | | |
| *Požeške bolte*  *(Grad Požega, RKR PSŽ izvještava o provedbi temeljem Razvojnog sporazuma za područje Slavonije, Baranje i Srijema)* | *u provedbi* | | *6c1 Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema* | | | *1. Izrada prijavnih obrazaca  2. Izrada dokumentacije za javnu nabavu  3. Rekonstrukcija i dogradnja Gradskog muzeja Požega 4. Realizacija postavljanja stalnog postava Gradskog muzeja Požega 5. Provedba energetskog pregleda i energetsko certificiranje 6. Izrada interaktivnog sadržaja i opremanje Centra za posjetitelje "Požeška kuća" 7. Brendiranje turističke destinacije 8. Provedba prezentacijskih edukacija 9. Revizija projekta 10. Evaluacija projekta 11. Upravljanje projektom 12. Promidžba i vidljivost* | | *Prijava projekta: 16.9.2019. Potpis ugovora: 19.3.2020. Razdoblje provedbe: 15.5.2019. - 31.3.2024.* | *5.457.107,30 EUR* | *4.446.214,08 EUR* |
| *Svijet graševine (Spahijski podrum, Muzej bećarca, brendiranje) (Grad Pakrac)* | *u provedbi* | | *6c1 Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema* | | | *1. Izrada prijavnih obrazaca 2. Izrada dokumentacije za javnu nabavu 3. Rekonstrukcija i dogradnja Gradskog muzeja Požega 4. Realizacija postavljanja stalnog postava Gradskog muzeja Požega 5. Provedba energetskog pregleda i energetsko certificiranje 6. Izrada interaktivnog sadržaja i opremanje Centra za posjetitelje "Požeška kuća" 7. Brendiranje turističke destinacije 8. Provedba prezentacijskih edukacija 9. Revizija projekta 10. Evaluacija projekta 11. Upravljanje projektom 12. Promidžba i vidljivost* | | *Prijava projekta: 16.9.2019. Potpis ugovora: 19.3.2020. Razdoblje provedbe: 15.5.2019. - 30.6.2024.* | *8.729.448,54 EUR* | *7.364.372,69 EUR* |
| *Terme Lipik (Villa Zinke, Narodne kupke, perivoj); (Grad Lipik, RKR PSŽ pruža stručnu pomoć partneru Toplicama Lipik)* | *u provedbi* | | *6c1 Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema* | | | *1. Izgradnja i opremanje Vile Zinke – Vila dobre vode sa nadzorom (obnova vile od 4 etaže i okućnice) 2. Rekonstrukcija Narodnih kupki (rekonstrukcija objekta, stručni građevinski nadzor i koordinator, usluge arheološkog nadzora i iskapanja, opremanje objekta, projektantski nadzor radova, nadzor opremanja, energetski certifikat i pregled) 3. Obnova lječilišnog perivoja (šetnice, nasadi, perivojna oprema i sadržaji) 4. Izrada programskih dokumenata (interpretacijskog plana i brendiranja destinacije Lipik, proširene knjige standarda, plana upravljanja, idejnog rješenja palete suvenira, rješenja mobilne i tablet aplikacije) 5. Edukacijske aktivnosti (osposobljavanje 7 vrtlara, edukacije za 3 vodiča i 2 voditelja poslova u TZ, edukacija za interpretatora kulturne baštine te radionica na temu destinacije i kulturnog turizma) 6. Upravljanje projektom 7. Promidžba i vidljivost* | | *Prijava projekta: 4.12.2019. Potpis Ugovora: 1.7.2020. Razdoblje provedbe projekta: 1.1.2020. – 31.8.2024.* | *9.696.742,43 EUR* | *9.696.742,43 EUR* |
| *Geotermalni izvori Požeško-slavonske županije (PSŽ)* | *u provedbi* | | *Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10-Tehnička pomoć Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020. " za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnog razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu* | | | *1. Izrada dokumentacije za pripremu eksploatacije geotermalnih potencijala Požeško-slavonske županije 2. Izrada znanstveno istraživačke studije za prostor termalnog izvorišta "Velika" u općini Velika 3. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za Toplovod Lipik 4. Izrada dokumentacije za stjecanje dozvole za istraživanje i priprema dokumentacije za ishođenje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda na lokalitetu Tekić 5. Upravljanje projektom 6. Promidžba i vidljivost* | | *Prijava projekta: 3.10.2019. Potpis Ugovora: 1.7.2020.*  *Razdoblje provedbe: 1.5.2020.- 31.12.2023.* | *248.987,99 EUR* | *211.639,79 EUR* |
| *Medicinski centar za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam u Pakracu (Grad Pakrac)* | *u provedbi završen* | | *Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10-Tehnička pomoć Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnog razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu* | | | *1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije 2. Upravljanje projektom i administracija 3. Promidžba i vidljivost projekta* | | *Prijava projekta: 24.7.2019. Potpis ugovora: 6.11.2019. Razdoblje provedbe: 1.11.2019. - 1.11.2022.* | *305.262,46 EUR* | *259.473,09 EUR* |
| *Kuća graševine (Grad Kutjevo)* | *u provedbi* | | *Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10-Tehnička pomoć Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020. " za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnog razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu* | | | *1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Kuće graševine u Kutjevu 2.Upravljanje projektom 3. Promidžba i vidljivost projekta* | | *Prijava projekta: 28.4.2020. Potpis Ugovora: 1.7.2020. Razdoblje provedbe: 1.8.2020.- 30.12.2023.* | *386.687,90 EUR* | *328.684,72 EUR* |
| *Trenkov dvorac - dokumentacija (PSŽ)* | *u provedbi* | | *Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10-Tehnička pomoć Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020. " za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnog razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu* | | | *1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za obnovu Trenkovog dvorca*  *2. Upravljanje projektom 3. Promidžba i vidljivost* | | *Prijava projekta: 28.4.2020. Potpis Ugovora: 1.7.2020. Razdoblje provedbe: 29.11.2019. - 29.12.2023.* | *598.214,88 EUR* | *508.482,65 EUR* |
| *Regionalni centar razvoja poljoprivredne proizvodnje Požeško-slavonske županije (PSŽ)* | *u provedbi* | | *Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10-Tehnička pomoć Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020. " za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnog razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu* | | | *1. Izrada Analize potencijala i razvoja poljoprivredne proizvodnje u Požeško-slavonskoj županiji 2. Izrada organizacijskih modela proizvodnje u Požeško-slavonskoj županiji 3. Izrada dokumentacije za uspostavu Regionalnog centar razvoja poljoprivredne proizvodnje Požeško-slavonske županije 4. Upravljanje projektom 5. Promidžba i vidljivost* | | *Prijava projekta: 18.09.2019. Potpis ugovora: 6.11.2019.*  *Razdoblje provedbe: 01.12 2019. - 30.9.2024.* | *335.257,81 EUR* | *284.969,14 EUR* |
| *BROJ PROJEKATA: 8* | | | | | | | | | *25.757.709,31 EUR* | *23.100.578,59 EUR* |
| *OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2021.* | | | | | | | | | | |
| *Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Panonika (Poljoprivredno – prehrambena škola Požega)* | *u provedbi* | | *10iv1 Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo* | | | *1. Uspostava organizacije rada; 2. Razvoj i unapređenje programa redovitog strukovnog obrazovanja, programa za obrazovanje odraslih i programa cjeloživotnog učenja; 3. Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca; 4. Promocija strukovnog zanimanja i rad RCK* | | *Prijava projekta: 28.11.2019. Potpis ugovora: 3.7.2020. Razdoblje provedbe: 29.12.20219.- 29.12.2023.* | *6.549.256,91 EUR* | *6.549.256,91 EUR* |
| *Sigurno mjesto (PSŽ)* | *u provedbi* | | *9.iv.2 Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji* | | | *1. Uspostava sigurne kuće i pružanje usluga skrbi, savjetovanja i pomaganja ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji (za 12 žrtava obiteljskog nasilja; nabavljeno 1 kombi vozilo) 2.Jačanja kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji (educirano 8 stručnjaka) 3. Osvještavanje i senzibiliziranje javnosti o problematici obiteljskog nasilja (organizacija javne preventivne kampanje) 4. Promidžba i vidljivost 5. Upravljanje projektom i administracija* | | *Prijava projekta: 20.10.2020. Potpis ugovora: 8.3.2021. Razdoblje provedbe: 8.3.2021. – 8.9.2023.* | *772.667,90 EUR* | *772.667,90 EUR* |
| *Mojih 5 kvadrata (Dom za odrasle i nemoćne osobe Ljeskovica)* | *u provedbi* | | *9iv2 Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom* | | | *1. Poboljšanje pristupa visoko kvalitetnim socijalnim uslugama 2. Jačanje kapaciteta stručnjaka uključenih u proces deinstitucionalizacije 3. Podizanje svijesti javnosti o procesu deinstitucionalizacije 4. Upravljanje projektom i administracija 5. Promidžba i vidljivost* | | *Prijava projekta: 10.7.2020. Potpis ugovora: 30.4.2021. Razdoblje provedbe: 30.4.2021.- 30.4.2024.* | *1.450.406,19 EUR* | *1.450.406,19 EUR* |
| *U korak sa zdravim životom (SBMR Lipik)* | *u provedbi  završen* | | *Promocija zdravlja i prevencija bolesti - faza 2* | | | *1. Podizanje svijesti o povećanom riziku za nastanak CVI kod žena kroz organizirane radionice, stručna predavanja i ostale promotivne aktivnosti 2. Organizacija stručnog skupa vezanog uz dobrobiti kontinentalnih lječilišta 3. Edukativne aktivnosti vezane uz nove spoznaje i mogućnosti borbe s MS* | | *Prijava projekta: 30.11.2020. Potpis ugovora: 1.6.2022. Razdoblje provedbe: 1.6.2022. – 1.8.2023.* | *60.679,67 EUR* | *60.679,67 EUR* |
| *Zdravozubci - prevencija i promocija oralnog zdravlja prvoškolaca Požeško-slavonske županije (Dom zdravlja Požeško-slavonske županije)* | *u provedbi  završen* | | *Promocija zdravlja i prevencija bolesti - faza 3* | | | *1. Organizacija preventivnih dentalnih pregleda učenika i održavanje edukacijsko-motivacijskih radionica 2. Organizacija jednodnevnog izleta 3. Organizacija kazališne predstave 4. Nabava demonstracijskog materijala i motivacijskih sadržaja za učenike 5. Upravljanje projektom 6. Promidžba i vidljivost* | | *Prijava projekta: 30.11.2020. Potpis ugovora: 21.3.2022. Razdoblje provedbe: 21.3.2022.- 21.3.2023.* | *1.735.283,34 EUR* | *1.388.226,67 EUR* |
| *Obrazujmo se zajedno VI (PSŽ)* | *u provedbi  završen* | | *Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V* | | | *1. Pružanje podrške obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju kroz rad pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika (65 učenika u 9 OŠ i 5 SŠ/58 PUN) 2. Provedba postupka selekcije kandidata za PUN/SKP učenicima s teškoćama u razvoju 3. Održana edukacija za PUN/SKP 4. Osigurana podrška PUN/SKP za 65 učenika s teškoćama u razvoju 5. Promidžba i vidljivost 6. Upravljanje projektom i administracija* | | *Prijava projekta: 1.7.2022. Potpis Ugovora: 1.9.2022. Razdoblje provedbe: 16.8.2022.- 16.8.2023.* | *348.729,76 EUR* | *331.239,27 EUR* |
| *BROJ PROJEKATA: 6* | | | | | | | | | *10.917.023,77 EUR* | *10.552.476,61 EUR* |
| *PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027.* | | | | | | | | | | |
| *Obrazujmo se zajedno VII (PSŽ)* | | *prijava na ocjenjivanju  u provedbi* | | *Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI* | | | *1. provedba postupka selekcije kandidata za PUN učenicima s teškoćama u razvoju 2. provedba programa uvođenja u rad PUN 3. rad 63 PUN u 10 OŠ i 5 SŠ 4. komunikacija i vidljivost 5. upravljanje projektom i administracija* | *Prijava projekta: 26.9.2023. Potpis Ugovora: 31.10.2023. Razdoblje provedbe: 22.8.2023.-22.8.2024.* | *448.081,20 EUR* | *380.000,00 EUR* |
| *BROJ PROJEKATA: 1* | | | | | | | | | *448.081,20 EUR* | *380.000,00 EUR* |
| *NACIONALNI PROGRAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST 2021. - 2026.* | | | | | | | | | | |
| *Povećanje prostornih kapaciteta Gimnazije u Požegi (Gimnazija Požega)* | | *na ocjenjivanju* | | *Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije* | | | *1. Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi projekta 2. Izrada projektno tehničke-dokumentacije (idejno rješenje, idejni projekt, nova geodetska podloga, geomehanički elaborat, glavni projekt, ishođenje izmjene/dopune postojeće potvrde projekta, izvedbeni projekt )* | *Prijava projekta: 28.2.2022.* | *112.648,48 EUR* | *101.383,64 EUR* |
| *Škola u prirodi (OŠ Lipik)* | | *na ocjenjivanju provedba* | | *Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije* | | | *1. Projektno tehnička-dokumentacija nove energetski učinkovite zgrade na izdvojenoj lokaciji - Geodetski snimak postojećeg stanja - Idejno rješenje s 3d modelom - Glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole - Izvedbeni projekt* | *Prijava projekta: 24.2.2022. Potpis Ugovora: 8.3.2023. Razdoblje provedbe: 1.3.2023.- 31.12.2024.* | *97.769,43 EUR* | *87.992,48 EUR* |
| *Natura 2000 Požeško-slavonske županije (Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem PSŽ)* | | *na ocjenjivanju provedba* | | *Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije* | | | *Projektno-tehnička dokumentacija označavanja Natura 2000 područja: a. Idejni projekt b. Glavni projekt c. Izvedbeni projekt d. Izrada dokumenta za provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš* | *Prijava projekta: 28.2.2022. Potpis Ugovora: 3.8.2023. Razdoblje provedbe: 1.6.2023. - 1.6.2024.* | *308.498,41 EUR* | *277.648,57 EUR* |
| *Šetnica Terra Panonica (Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem PSŽ)* | | *na ocjenjivanju* | | *Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije* | | | *1. Izrada projektno tehničke dokumentacije za šetnicu na lijevom obalnom nasipu rijeke Orljave i dva pješačka mosta (idejni, glavni i izvedbeni projekt)* | *Prijava projekta: 28.2.2022.* | *69.974,78 EUR* | *62.977,30 EUR* |
| *HospitalITy (OŽB Požega)* | | *na ocjenjivanju provedba* | | *Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije* | | | *Projektno-tehnička dokumentacija za digitalizaciju: 1. Usluge za nadogradnju pasivne i aktivne mrežne infrastrukture (snimka stanja, izrada dokumentacije snimke stanja i izrada izvedbenog projekta) 2. Usluge za pripremu i izradu tehničke specifikacije za nadogradnju pasivne i aktivne mrežne infrastrukture 3. Funkcionalna i tehnička specifikacija HospitalITy sustava - Medicinski moduli 4. Funkcionalna i tehnička specifikacija HospitalITY sustava Nemedicinski moduli* | *Prijava projekta: 25.2.2022. Potpis Ugovora: 28.7.2023. Razdoblje provedbe: 1.3.2022. - 2.11.2024.* | *170.980,63 EUR* | *153.882,56 EUR* |
| *DOLina zdravlja (OŽB Požega)* | | *na ocjenjivanju provedba* | | *Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije* | | | *1. Ova aktivnost podrazumijeva izradu sve potrebne projektno-tehničke dokumentacije nužne za izgradnju nove energetski učinkovite zgrade u zdravstvu.* | *Prijava projekta: 25.2.2022. Potpis Ugovora: 28.7.2023. Razdoblje provedbe: 1.3.2022. - 31.12.2024.* | *245.537,20 EUR* | *220.983,48 EUR* |
| *Interpretacijski centar halštatske kulture (Požeško-slavonska županija)* | | *prijava na ocjenjivanju* | | *Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - C1.6. R1-I1* | | | *1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije 2. Izgradnja i opremanje interpretacijskog centra 3. Nadzor radova 4. Upravljanje projektom 5. Promidžba i vidljivost 6. Edukacije 7. Revizija projekta* | *Prijava projekta: 28.2.2023.* | *7.615.042,62 EUR* | *6.636.140,00 EUR* |
| *Infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane GDCK Požega (Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Požega)* | | *provedba završen* | | *Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane* | | | *1. Infrastrukturno opremanje – nabava opreme za rad: autoprikolica, ručni viličar, set skladišnog namještaja, rashladni uređaji (zamrzivači i hladnjaci), informatička oprema 2. Promidžba i vidljivost – obilježavanje nabavljene opreme i informiranje javnosti o projektu kroz osnovne promotivne materijale 3. Upravljanje projektom i administracija* | *Prijava projekta: 28.9.2022. Potpis Ugovora: 9.1.2023. Razdoblje provedbe: 1.1.2023. - 1.10.2023.* | *13.903,09 EUR* | *13.272,28 EUR* |
| *Banka hrane Požeško-slavonske županije (Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Požega)* | | *provedba završen* | | *Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu  bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane* | | | *1. Opremanje banke hrane – nabava opreme za rad: dostavno kombi vozilo, električni viličar, set skladišnog namještaja, rashladni uređaji (zamrzivači i hladnjaci), informatička oprema 2. Pokretanje rada banke hrane – uspostava rada i preuzimanje uloge županijskog koordinatora za posrednike i donatore 3. Promidžba i vidljivost – obilježavanje nabavljene opreme i informiranje javnosti o projektu kroz osnovne promotivne materijale 4. Upravljanje projektom i administracija* | *Prijava projekta: 28.9.2022. Potpis Ugovora: 9.1.2023. Razdoblje provedbe: 1.1.2023. - 1.10.2023.* | *93.205,42 EUR* | *79.633,69 EUR* |
| *BiViP 5.0 (Nositelj konzorcija: Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o.)* | | *na ocjenjivanju* | | *Javni poziv za iskaz interesa za provoditelje Programa  akceleracije u sklopu mjere “Jačanje akceleracijske aktivnosti”* | | | *Članovi konzorcija će pružiti mentorska znanja (odabranim korisnicima) u nekim od područja : 1. Upravljanje poslovanjem (osnivanje pravnog subjekta, management poduzeća, pravni aspekti poslovanja) 2. Upravljanje razvojem inovacije (zaštita intelektualnog vlasništva, tehnološki razvoj proizvoda/usluge) 3. Upravljanje ljudskim resursima 4. Tržišna strategija (prilagodba proizvoda usluge tržišnim potrebama, oblikovanje cijene, uključivanje u lance vrijednosti, distribucija i sl.) 5. Marketinška strategija (brendiranje, digitalni marketing, „pitching“) i sektorska/tehnološka: 6. Zdravlje i kvaliteta života 7. Energija i održivi okoliš 8. Promet i mobilnost 9. Sigurnost 10. Hrana i bioekonomija* | *Prijava projekta: 9.9.2022.* | *27.871,79 EUR* | *27.871,79 EUR* |
| *Rekonstrukcija zgrade Fontana u Toplicama Lipik u hotel u funkciji zdravstvenog turizma (Toplice Lipik)* | | *prijava na ocjenjivanju* | | *NPOO.C1.6.R1-I1.01 Regionalna diversifikacija i  specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti* | | | *1. A1 - Izgradnja zgrade Fontana 2. A2 - Opremanje zgrade Fontana 3. V - Promidžba i vidljivost 4. PM - Upravljanje projektom i administracija* | *Prijava projekta: 1.3.2023.* | *13.036.522,92 EUR* | *13.036.522,92 EUR* |
| *Energetska obnova zgrada Doma za odrasle osobe Ljeskovica na adresi Josipa Kneževića 41, Nova Ljeskovica, 34350 Čaglin (Dom za odrasle osobe Ljeskovica)* | | *prijava na ocjenjivanju* | | *Energetska obnova zgrada javnog sektora 2023* | | | *1. Izrada projektne dokumentacije  2. Energetska obnova zgrade 3. Stručni nadzor građenja 4. Energetski pregled i energetski certifikat 5. Upravljanje projektom i administracija 6. Promidžba i vidljivost* | *Prijava projekta: 23.5.2023.* | *1.033.881,98 EUR* | *626.986,55 EUR* |
| *Energetska obnova zgrade Područne škole Mihaljevci na adresi Kolodvorska 1, Mihaljevci, 34000 Požega (Osnovna škola Vladimir Nazor Trenkovo)* | | *prijava na ocjenjivanju* | | *Energetska obnova zgrada javnog sektora 2023* | | | *1. Izrada projektno tehničke dokumentacije 236.202,83 € 189.523,82 € 2. Energetska obnova zgrade 3. Stručni i projektantski nadzor 4. Energetski pregled i energetski certifikat 5. Upravljanje projektom i administracija 6. Promidžba i vidljivost* | *Prijava projekta: 23.5.2023.* | *236.202,83 EUR* | *189.523,82 EUR* |
| *Energetska obnova zgrade Područne škole Prekopakra na adresi dr. Ante Starčevića 23, Prekopakra, Osnovne škole braće Radića Pakrac (Osnovna škola braće Radića Pakrac)* | | *prijava na ocjenjivanju* | | *Energetska obnova zgrada javnog sektora 2023* | | | *1. Izrada projektne dokumentacije 266.044,97 € 213.471,16 € 2. Energetska obnova zgrade 3. Stručni nadzor građenja 4. Energetski pregled i energetski certifikat 5. Upravljanje projektom i administracija 6. Promidžba i vidljivost* | *Prijava projekta: 23.5.2023.* | *266.044,97 EUR* | *213.471,16 EUR* |
| *Energetska obnova zgrade Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi na adresi Vukovarska 17, 34000 Požega (Fakultet turizma i ruralnog razvoja)* | | *prijava na ocjenjivanju* | | *Energetska obnova zgrada javnog sektora 2023* | | | *1. Izrada projektno tehničke dokumentacije 1.057.060,33 € 846.871,33 € 2. Energetska obnova zgrade 3. Stručni i projektantski nadzor 4. Energetski pregled i energetski certifikat 5. Upravljanje projektom i administracija 6. Promidžba i vidljivost* | *Prijava projekta: 23.5.2023.* | *1.057.060,33 EUR* | *846.871,33 EUR* |
| *Energetska obnova zgrade Gimnazije Požega na adresi dr. Franje Tuđmana 4a, 34000 Požega (Gimnazija Požega)* | | *prijava na ocjenjivanju* | | *Energetska obnova zgrada javnog sektora 2023* | | | *1. Izrada glavnog projekta energetske obnove 2.655.569,72 € 2.126.832,20 € 2. Energetska obnova zgrade 3. Stručni nadzor građenja 4. Energetski certifikat i energetski pregled nakon završetka energetske obnove 5. Upravljanje projektom i administracija 6. Promidžba i vidljivost* | *Prijava projekta: 23.5.2023.* | *2.655.569,72 EUR* | *2.126.832,20 EUR* |
| *Energetska obnova zgrade COWORKING centra Panora na adresi Republike Hrvatske 1b, 34000 Požega (Požeško-slavonska županija)* | | *prijava na ocjenjivanju* | | *Energetska obnova zgrada javnog sektora 2023* | | | *1. Energetska obnova zgrade 974.875,29 € 780.379,69 € 2. Stručni nadzor gradnje 3. Energetski certifikat i energetski pregled nakon energetske obnove zgrade 4. Upravljanje projektom i administracija 5. Promidžba i vidljivost* | *Prijava projekta: 23.5.2023.* | *974.875,29 EUR* | *780.379,69 EUR* |
| *Regionalni distribucijski centar za voće i povrće (Požeško-slavonska županija)* | | *prijava na ocjenjivanju* | | *Ulaganje c.1.5. r1-i1 - izgradnja i opremanje logističko distributivnih centara za voće i povrće* | | | *Projekt se odnosi na izgradnju i opremanje logističko-distributivnog centra za voće i povrće (hladnjače). Kapacitet centra je 3.000 tona, sastoji se od 6 komora s ULO sustavom, 8 minusnih komora i 2 plusne komore. Centar sadrži tehnološke cjeline: dio za prihvat i obradu sirovina, skladišni dio ( komore), dio za pakiranje i distribuciju te popratne sadržaje* | *Prijava projekta: 24.11.2023.* | *16.718.175,15 EUR* | *10.000.000,00 EUR* |
| *BROJ PROJEKATA: 18* | | | | | | | | | *44.733.765,04 EUR* | *35.482.373,46 EUR* |
| OP ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ - FEAD | | | | | | | | | | |
| Obrok za 5 - faza VII (šk. godina 2022./2023. (PSŽ) | | u provedbi  završen | | Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od  siromaštva (školska godina 2022. - 2023.) | | | 1. prehrana 1060 učenika u riziku od siromaštva u 11 OŠ 2. vidljivost projekta 3. upravljanje projektom | Prijava projekta: 13.6.2022. Potpis Ugovora: 28.7.2022. Razdoblje provedbe: 26.9.2022. -26.7.2023. | 132.517,09 EUR | 132.517,09 EUR |
| Obrok za 5 - faza VI (šk. godina 2021/2022) (PSŽ) | | u provedbi  završen | | Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021-2022) | | | Ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva u vidu podjele obroka u školama. | Prijava projekta: 24.6.2021. Potpis Ugovora: 31.08.2021. Razdoblje provedbe: 15.9.2021. -21.6.2021. | 132.568,17 EUR | 124.552,65 EUR |
| BROJ PROJEKATA: 2 | | | | | | | | | 265.085,26 EUR | 257.069,74 EUR |
| *NACIONALNA SREDSTVA* | | | | | | | | | | |
| *Energetska obnova vanjske ovojnice zgrade Zavoda za javno zdravstvo PSŽ 2022.g. (Požeško-slavonska županija)* | | *u provedbi završen* | | *Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine  (EnU-9/21)* | *1. Energetska obnova Ovim glavnim projektom je predviđena energetska obnova vanjske ovojnice zgrade u svrhu poboljšanja temeljnog zahtjeva gospodarenja energijom i očuvanja topline. Projektom je predviđeno: - postavljanje slojeva toplinske izolacije vanjskih zidova pročelja - izmjena vanjske*  *2. Stručni nadzor* | | | *Prijava projekta: 10.2.2022. Potpis Ugovora: 04.07.2022 Razdoblje provedbe: 4.7.2022. - 4.7.2024.* | *112.448,53 EUR* | *44.979,41 EUR* |
| *Izgradnja sunčane elektrane na Domu za starije i nemoćne osobe Velika (Dom za starije i nemoćne osobe Velika)* | | *u provedbi* | | *Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-  1/22) - Poziv objavio FZOEU* | *1. Izgradnja sunčane elektrane na Domu za starije i nemoćne osobe Velika 2. Stručni nadzor* | | | *Prijava projekta: 25.4.2022. Potpis Ugovora: 12.10.2022 Razdoblje provedbe: 10.10.2022. –*  *10.4.2024.* | *172.290,80 EUR* | *136.173,60 EUR* |
| *Izgradnja fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za potrošnju OŠ Lipik (OŠ Lipik)* | | *u provedbi završen* | | *Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-  1/22) - Poziv objavio FZOEU* | *1. Izgradnja fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za potrošnju OŠ Lipik 2. Usluga stručnog nadzora* | | | *Prijava projekta: 25.4.2022. Potpis Ugovora: 07.12.2022. Razdoblje provedbe: 7.12.2022. –*  *22.12.2023* | *23.373,32 EUR* | *17.736,41 EUR* |
| *Izgradnja sunčane elektrane na zgradi Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana (Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana)* | | *u provedbi* | | *Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-  1/22) - Poziv objavio FZOEU* | *1. Izgradnja sunčane elektrane na zgradi Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana 2. Stručni nadzor* | | | *Prijava projekta: 25.4.2022. Potpis Ugovora: 05.09.2022. Razdoblje provedbe: 19.8.2022. - 19.2.2024.* | *69.181,76 EUR* | *54.515,89 EUR* |
| *Projekt zamjene rashladnog sustava u OŽB Pakrac (OŽB Pakrac)* | | *u provedbi* | | *Javni poziv za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u RH (JP ZO 4/2022) - objavio FZOEU* | *1. Izrada projektne dokumentacije projekta zamjene rashladnog sustava  2. Nabava rashladnog sustava i radova na montaži i demontaži sustava uključujući zbrinjavanje radne tvari  3. Stručni nadzor na izvođenju radova* | | | *Prijava projekta: 12.8.2022. Potpis Ugovora: 17.10.2022. Razdoblje provedbe: 17.10.2022. - 17.4.2024.* | *96.174,46 EUR* | *96.174,46 EUR* |
| *Projekt zamjene rashladnog sustava u OŽB Požega (OŽB Požega)* | | *u provedbi* | | *Javni poziv za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u RH (JP ZO 4/2022) - objavio FZOEU* | *1. Izrada projektne dokumentacije 2. Nabava rashladnog sustava 3. Ugovaranje stručnog nadzora* | | | *Prijava projekta: 17.5.2022. Potpis Ugovora: 26.9.2022. Razdoblje provedbe: 26.9.2022. - 26.3.2024.* | *158.935,56 EUR* | *158.935,56 EUR* |
| *Inovacijski i co-working centar Panora (PSŽ)* | | *u provedbi* | | *Program podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije,  Baranje i Srijema* | *1. adaptacija zgrade poslovne namjene (2981 m2) - građevinski radovi i nadzor radova* | | | *Prijava projekta: 30.6.2022. Potpis Ugovora: 3.8.2022. Razdoblje provedbe: 3.8.2022. - 3.2.2024.* | *1.246.576,20 EUR* | *796.336,85 EUR* |
| *Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda 2022./2023. (PSŽ)* | | *u provedi završen* | | *Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za  sudjelovanje u školskoj shemi 2022/2023* | *1. podjela voća za 5.514 učenika u 11 OŠ i 6 SŠ 2. podjela mlijeka za 3.265 učenika u 11 OŠ* | | | *Prijava projekta: 13.9.2022. Potpis Ugovora: 14.10.2022. Razdoblje provedbe: 1.8.2022. - 31.7.2023.* | *50.897,87 EUR* | *50.897,87 EUR* |
| *Izrada projektno-tehničke dokumentacije za Županijsku palaču - 2023. (PSŽ)* | | *na ocjenjivanju  u provedbi* | | *Javne potrebe u kulturi za 2023. godinu* | *Izrada projektno-tehničke dokumentacije:  1. konzervatorski elaborat 2. glavni projekt 3. troškovnici* | | | *Prijava projekta: 26.10.2022. Potpis Ugovora: 20.03.2023. Razdoblje provedbe: 1.1.2023. - 20.4.2024.* | *55.500,00 EUR* | *53.089,12 EUR* |
| *Kontrola, monitoring i očuvanje bioraznolikosti na području PSŽ(Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem PSŽ)* | | *u provedbi* | | *Javni poziv za neposredno financiranje projekata “Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta”* | *1. Utvrđivanje početne rasprostranjenosti IAS 2. Uklanjanje IAS 3. Unaprjeđenje kapaciteta prijavitelja 4. Jačanje svijesti javnosti o prioritetnim IAS* | | | *Prijava projekta: 22.9.2022. Potpis Ugovora: 12.01.2023. Razdoblje provedbe: 12.1.2023. - 30.6.2026.* | *237.711,43 EUR* | *237.711,43 EUR* |
| *Uređenje školskog igrališta OŠ Stjepana Radića Čaglin (PSŽ)* | | *prijava na ocjenjivanju u provedbi* | | *Program održivog razvoja lokalne zajednice 2023.* | *1. građevinski radovi (uređenje školskog igrališta površine cca 2.275 m2); 2. elektrotehnički radovi (cca 8 rasvjetnih stupova) 3. stručni nadzor radova* | | | *Prijava projekta: 24.3.2023. Potpis Ugovora: 7.07.2023. Razdoblje provedbe: 24.3.2023. - 31.3.2024.* | *195.027,55 EUR* | *60.000,00 EUR* |
| *Izgradnja i opremanje sportskog terena u Kaptolu (Požeško – slavonska županija)* | | *prijava na ocjenjivanju u provedbi* | | *Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanje sportskih građevina u 2023. godini* | *1. Izgradnja i opremanje sportskih građevina 2. Stručni nadzor 3. Promidžba i vidljivost* | | | *Prijava projekta: 12.4.2023. Potpis Ugovora: 25.09.2023. Razdoblje provedbe: 25.9.2023. - 15.6.2024.* | *162.070,96 EUR* | *78.823,48 EUR* |
| *Osiguranje pristupačnosti 2023 - Vertikalno podizna platforma na ulazu OŽB Požega (Nositelj: OŽB Požega, Podnositelj: PSŽ)* | | *prijava na ocjenjivanju* | | *Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. godini na području Republike Hrvatske* | *1. Ugradnja vertikalno podizne platforme neposredno uz glavno stubište na ulazu u zgradu 2. Stručni nadzor nad radovima* | | | *Prijava projekta: 30.3.2023.* | *31.324,79 EUR* | *29.758,55 EUR* |
| *Osiguranje pristupačnosti 2023 -Izgradnja i rekonstrukcija pristupnih rampi u OŠ Jakšić (Nositelj: OŠ Jakšić, Podnositelj: PSŽ))* | | *prijava na ocjenjivanju  u provedbi* | | *Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. godini na području Republike Hrvatske* | *1. Izgradnja pristupnih rampi na ulazima u matičnoj školi na području Općine Jakšić 2. Stručni nadzor nad radovima* | | | *Prijava projekta: 31.3.2023. Potpis ugovora: 16.11.2023. Razdoblje provedbe: 16.11.2023. - 30 06.2024.* | *24.698,32 EUR* | *23.463,40 EUR* |
| *Osiguranje pristupačnosti 2023 - Prilagodba sanitarnog čvora u zgradi OŽB Požega (Nositelj: OŽB Požega, Podnositelj: PSŽ)* | | *prijava na ocjenjivanju  u provedbi* | | *Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. godini na području Republike Hrvatske* | *1. Radovi na prilagodbi postojećeg sanitarnog čvora, izvedba pripremnih i građevinskih radova, radova vodovoda i kanalizacije, radove ventilacije i elektro-radove. 2. Stručni nadzor nad izvedenim radovima* | | | *Prijava projekta: 31.3.2023. Potpis ugovora: 16.11.2023. Razdoblje provedbe: 16.11.2023. – 30.06.2024.* | *7.286,90 EUR* | *6.922,56 EUR* |
| *Osiguranje pristupačnosti 2022 - Prilagodba i uređenje dizala u Domu zdravlja Pakrac (Nositelj DZPSŽ, Podnositelj PSŽ)* | | *u provedbi završen* | | *JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. godini na području Republike Hrvatske* | *1. Demontaža, isporuka, prilagodba i uređenje dizala u unutrašnjem prostoru Doma zdravlja Pakrac 2. Nadzor nad radovima 2. Tehnički pregled od ovlaštene organizacije* | | | *Prijava projekta: 8.4.2022. Potpis ugovora: 14.12.2022. Razdoblje provedbe: 14.12.2022. - 30.6.2023.* | *28.999,93 EUR* | *27.549,94 EUR* |
| *Prepoznaj, pokaži i nauči (Udruga "Mali princ" Požega)* | | *u provedbi završen* | | *Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2022./2023* | *1. Angažiranje stručnjaka za provođenje radionica u školama  2. Održavanje radionica u školama partnerima  3. Nabava radnog i promotivnog materijala  4. Organizacija i održavanje javnog događanja* | | | *Prijava projekta: 1.7.2022. Potpis ugovora: 13.10.2022 Razdoblje provedbe: 13.10.2022. - 31.8.2023.* | *13.493,50 EUR* | *12.818,83 EUR* |
| *Izgradnja sportskog terena u Kaptolu - BPP 2023 (PSŽ)* | | *prijava na ocjenjivanju  u provedbi* | | *Program podrške brdsko-planinskim područjima - 2023.g.* | *1. građevinsko-obrtnički radovi (691,9 m2)  2. elektrotehnički radovi 3. stručni nadzor radova* | | | *Prijava projekta: 3.5.2023. Potpis Ugovora: 8.8.2023. Razdoblje provedbe: 3.5.2023. - 31.3.2024.* | *129.462,53 EUR* | *69.000,00 EUR* |
| *"Komunikacija je IN" (Udruga"Mali princ")* | | *prijava na ocjenjivanju u provedbi* | | *Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima  udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2023./2024.* | *1. Nabava komunikatora 2. Edukacije/predavanja/radionice za nastavno osoblje i djecu 3. Nabava didaktičkog materijala 4. Izrada edukacijskog materijala (slikovnica) 5. Izrada promotivnog materijala* | | | *Prijava projekta: 21.7.2023. Potpis Ugovora: 8.11.2023. Razdoblje provedbe: 4.9.2023. - 21.6.2024.* | *18.232,00 EUR* | *17.132,00 EUR* |
| *Obnova komunalne infrastrukture u naselju Dobrogošće (Općina Čaglin)* | | *u provedbi završen* | | *Javni poziv za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na potpomognuta područja i područja posebne državne skrbi* | *1. građevinski radovi za redovno održavanje dijela nerazvrstane ceste u dužini od 762,58 m* | | | *Prijava projekta: 28.10.2022. Potpis ugovora: 13.12.2022. Razdoblje provedbe: 28.11.2022. - 31.12.2023.* | *129.380,61 EUR* | *39.816,84 EUR* |
| *Obnova komunalne infrastrukture u naselju Dobrogošće - II. Faza (Općina Čaglin)* | | *prijava na ocjenjivanju u provedbi* | | *Program za poboljšanje infrastrukture na područjima  naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina 2023.* | *1. pripremni radovi 2. zemljani radovi 3. kolnička konstrukcija 4. armirano-betonski radovi 5. kontrolna ispitivanja 6. stručni nadzor radova svi radovi se odnose na neasfaltiranu dionicu u dužini cca 1000 m* | | | *Prijava projekta: 24.7.2023. Potpis Ugovora: 19.10.2023. Razdoblje provedbe: 24.7.2023. - 31.3.2024.* | *210.170,21 EUR* | *40.000,00 EUR* |
| *Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda 2023./2024. (PSŽ)* | | *prijava na ocjenjivanju u provedbi* | | *Javni poziv za iskaz interesa osnivača odgojno-obrazovnih  ustanova i dobavljača za sudjelovanje u novoj Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda 2023./2024.* | *1. podjela voća i voćnih proizvoda učenicima u 11 OŠ i 6 SŠ 2. podjela mlijeka i mliječnih proizvoda učenicima u 11 OŠ* | | | *Prijava projekta: 19.9.2023. Potpis Ugovora: 13.10.2023. Razdoblje provedbe: 16.10.2023. - 21.6.2024.* | *47.263,76 EUR* | *47.263,76 EUR* |
| *Radovi na interijeru Velike vijećnice* | | *prijava na ocjenjivanju* | | *Javne potrebe u kulturi 2024. / Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za 2024. godinu* | *Zaštitni radovi u Županijskoj palači - Velika vijećnica* | | | *Prijava projekta: 3.11.2023.* | *239.293,75 EUR* | *100.000,00 EUR* |
| *MIKROSVIJET – mikrobiologija za darovite (OŠ Fra Kaje Adžića Pleternica)* | | *u provedbi završen* | | *Javni poziv za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2022./2023.* | *1. istraživačka nastava – provođenje istraživanja kroz sve koraka znanstvenog pristupa rješavanju problema 2. praktična nastava – upoznavanje s radom inkubatora za uzgoj kultura, uzimanje uzoraka s raznih površina i nasađivanje mikroorganizama na hranjive podloge, upoznavanje s raznim vrstama hranjivih podloga, provođenje testiranja, promatranje kultura pod mikroskopom 3. analiza i obrada podataka – izrada grafičkih prikaza, fotografiranje svih faza rada, pisanje izvješća i skripte 4. rad u digitalnim alatima – izrada infografika ili znanstvenih postera u digitalnom alatu Piktochart, Canva, izrada prezentacija i digitalnih skripti 5. dodatne edukacije od strane partnera projekta Zavoda za javno zdravstvo Požeško- slavonske županije* | | | *Prijava projekta: 2.12.2022. Razdoblje provedbe: 21.12.2022. - 31.8.2023.* | *3.972,23 EUR* | *3.972,23 EUR* |
| *Unaprjeđenje infrastrukture OŠ Dragutina Lermana Brestovac (PSŽ)* | | *u provedbi završen* | | *Program podrške brdsko-planinskim područjima 2022.* | *1. rekonstrukcija postojeće kotlovnice (cca 34,85 m2) 2. nadzor radova 3. izrada projektno-tehničke dokumentacije* | | | *Prijava projekta: 18.2.2022. Potpis ugovora: 29.11.2022. Razdoblje provedbe: 15.11.2022. - 31.3.2023.* | *81.232,76 EUR* | *53.089,12 EUR* |
| *Outdoor fitness Brestovac (Općina Brestovac)* | | *prijava na ocjenjivanju* | | *Javni poziv za iskaz interesa za sufin. izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina - 2024.g* | *Projekt se sastoji od 2 elementa:  1. Građevinski radovi  2. Nabava opreme* | | | *Prijava projekta: 8.12.2023.* | *59.684,73 EUR* | *45.000,00 EUR* |
| *Konzervatorsko-restauratorski radovi na zgradi Poljoprivredno-prehrambene škole (JP u kulturi 2024.) (Poljoprivredno – prehrambena škola Požega)* | | *prijava na ocjenjivanju* | | *Javne potrebe u kulturi 2024. / Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za 2024. godinu* | *1. konzervatorski radovi 2. restauratorski radovi* | | | *Prijava projekta: 3.11.2023.* | *299.711,30 EUR* | *219.799,30 EUR* |
| *BROJ PROJEKATA: 27* | | | | | | | | | *3.904.395,77 EUR* | *2.520.960,61 EUR* |
| *RURALNI RAZVOJ* | | | | | | | | | | |
| *Poučna šetnica na zaštićenom krajobrazu Sovskog jezera (Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem PSŽ)* | | *u provedbi* | | *Operacija 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture* | | *1. Uređenje poučne staze značajnog krajobraza Sovskog jezera 2. Postavljanje četiri poučna panoa 3. Izgradnja dva odmorišta s drvenim klupama i stolovima 4. Izgradnja pristupnih rampi* | | *Prijava projekta: 28.7.2023. Potpis Ugovora: 29.05.2020.  Razdoblje provedbe: 1.1.2020. - 16.12.2020.* | *113.861,24 EUR* | *113.861,24 EUR* |
| *Pripremna pomoć LAG Barun Trenk (LAG Barun Trenk)* | | *prijava na ocjenjivanju u provedbi* | | *Natječaj za provedbu podmjere 19.1. » Pripremna pomoć « – provedba tipa operacije 19.1.1. » Pripremna pomoć «* | | *1. Pripremna pomoć za izradu strategije LAG-a u sklopu akreditacije LAG-a.* | | *Prijava projekta:  28.2.2023. Odluka o dodjeli sredstava: 13.3.2023. Razdoblje provedbe: 13.3.2023. - 30.1.2024.* | *26.544,56 EUR* | *26.544,56 EUR* |
| *Intervencija 77.06 “Potpora LEADER (CLLD) pristupu iz Strateškog plana ZPP” (LAG Barun Trenk)* | | *prijava na ocjenjivanju u provedbi* | | *Natječaj za intervenciju 77.06 Potpora LEADER (CLLD) pristupu* | | *1. Intervencija 1.1.:*  *Povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava i razvoj prepoznatljivih poljoprivrednih proizvoda*  *2. Intervencija 1.2.: Razvoj inovativnog i održivog gospodarstva temeljenog na lokalnoj resursnoj osnovi*  *3. Intervencija 2.1.:*  *Ulaganja u malu infrastrukturu i razvoj usluga za lokalnu zajednicu*  *4. Intervencija 2.2.:*  *Pametna sela i gradovi – održivi razvoj lokalne zajednice* | | *Prijava projekta: 28.9.2023.*  *Potpis Ugovora*  *13.12.2023.*  *Razdoblje provedbe 13.12.2023. –*  *31 12.2029.* | *1.904.195,65 EUR* | *1.904.195,65 EUR* |
| *BROJ PROJEKATA: 3* | | | | | | | | | *2.044.601,50 EUR* | *2.044.601,50 EUR* |
| *INTERREG PROGRAMI* | | | | | | | | | | |
| *Interreg Danube "Travel Prehistory" (LP:Universalmuseum Joanneum Österreich (AT) + 10 PP (PSŽ je APP Arheo. muzeju Zg)* | | *na ocjenjivanju* | | *Interreg Danube Transnational Programme* | | *Strategija upravljanja arheološkim krajolicima s naglaskom na prapovijesna arheološka nalazišta* | | *Prijava projekta: 22.11.2022.* | *1.735.283,34 EUR* | *1.388.226,67 EUR* |
| *Interreg Danube "Danube GeoTouR 2.0" (LP: Esienwurzen Austrija + 9 drugih EU geoparkova; APP: PSŽ)* | | *na ocjenjivanju  u provedbi* | | *Interreg Danube Transnational Programme* | | *1) Uređenje pješačke šetnice sa prezentacijom tumula i VR tumula III i IV (digitalna nadogradnja postojećeg sadržaja). 2) Promidžba i vidljivost 3) Radionice 4) izrada Strategije za upravljanje destinacijama kulturnog turizma* | | *Prijava projekta: 22.11.2022. Razdoblje projekta: 01.02.2024.-01.08.2026.* | *2.237.540,50 EUR* | *1.790.032,40 EUR* |
| *RE-TREAD (ponovni korak) (Nositelj: Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad,Partner: Toplice Lipik - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju; RKR PSŽ)* | | *prijava na ocjenjivanju* | | *Interreg VI program Hrvatska Srbija 2021.2027.* | | *Prijenos znanja i iskustva u području dijagnostike, tretmana i rehabilitacije Unaprijeđenje stručno-metodoloških protokola Uspostavljanje zajedničkog edukacijsko - savjetodavnog centra Opremanje suvremenom terapijskom opremom – JODNA BANJA Opremanje suvremenom terapijskom opremom - LIPIK Rekonstrukcija hidroterapijskog dijela objekta toplica - Banja Junaković, Apatin Upravljanje projektom Komunikacija i vidljivost* | | *Prijava projekta: 4.9.2023.* | *1.441.078,22 EUR* | *1.224.916,48 EUR* |
| *INNOvative VET SCHOOLS as drivers of 4.0 industry (JU Tehnička škola Gradiška BIH; Partner:Tehnička škola Požega; JU Srednja stručna škola "Ivan Uskoković" Podgorica; RKR PSŽ)* | | *prijava na ocjenjivanju* | | *INTERREG VI-A IPA Croatia-Bosnia and Herzegovina-  Montenegro 2021-2027* | | *Podizanje razine prihvaćanja naprednih tehnologija - automatizacije i obrnutog inženjeringa - u prekograničnim područjima partnerskih zemalja (Gradiška- BIH, Podgorica- Crna Gora, Požega- RH) na Quadruple Helixu gdje srednje strukovne škole stvaraju moderne nastavne planove i programe, koriste naprednu didaktičku opremu za pružanje visoko specijaliziranih obuka studenata i zaposlenika koja malim i srednjim poduzećima omogućuje zapošljavanje visokokvalificiranih radnika i iskorištavanje toga kao svoje tržišne prednosti.* | | *Prijava projekta: 28.7.2023.* | *868.240,00 EUR* | *738.004,00 EUR* |
| *Interreg IPA Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora (PSŽ - Lead partner; Partner BiH: Herecgbosanska županija - Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa; Partner CG: Muzeji i galerije grada Podgorice)* | | *prijava na ocjenjivanju* | | *INTERREG VI-A IPA Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2021-2027* | | *Planirane projektne aktivnosti su: lidar snimak definiranog područja u tri zemlje (Hr/BiH/CG); organiziranje tri međunarodna arheološka studentska kampa/ organiziranje znanstvene konferencije u Mostaru/ uređenje prostora za prezentaciju istraživanja i rezultata lidar snimki u Tomislavgradu i Podgorici/ izgradnja znanstvenog arheološkog parka iznad Kaptola (rekonstrukcija dvije prapovijesne kuće/ uređenje pješačkog mosta/ uređenje ulaza/uspona na Gradinu-naselje/izgradnja sjenice za radionice na otvorenome); izrada stručnih materijala tematski vezanih za održivo upravljanje arheološkim nalazištima/ uspostava novih dionica rute IADR te certificiranje novih lokaliteta unutar iste).* | | *Prijava projekta: 28.7.2023.* | *1.645.072,52 EUR* | *1.398.311,63 EUR* |
| *BROJ PROJEKATA: 5* | | | | | | | | | *7.927.214,58 EUR* | *6.539.491,18 EUR* |
| *Ostali programi i financijski instrumenti - SVJETSKA BANKA - MALE DAROVNICE - DRŽAVNI PRORAČUN* | | | | | | | | | | |
| *Eksperimentalni program "Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja" - OŠ "Mladost" Jakšić (OŠ "Mladost" Jakšić)* | | *prijava na ocjenjivanju u provedbi* | | *Javni poziv osnovnim školama za podnošenje prijava za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu "Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja"* | | *1. povećanje kapaciteta postojeće školske kuhinje i njezino opremanje 2. povećanje kapaciteta postojeće blagovaonice i njezino opremanje: 3. dodatno uređenje i opremanje prostora škole za cjelodnevni boravak učenika u školi; 4. dodatno opremanje učionica, kabineta i praktikuma; 5. radovi na adaptaciji i opremanju školskih igrališta/školskih sportskih dvorana 6. dodatno opremanje prostora više namjene* | | *Prijava projekta: 2.5.2023. Potpis Ugovora: 22.5.2023.  Razdoblje provedbe: 4.9.2023. - 21.6.2024.* | *495.800,00 EUR* | *495.800,00 EUR* |
| *Eksperimentalni program*  *"Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja" - OŠ Dragutina Lermana Brestovac (OŠ Dragutina Lermana Brestovac)* | | *prijava na ocjenjivanju u provedbi* | | *Javni poziv osnovnim školama za podnošenje prijava za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu "Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja"* | | *1. povećanje kapaciteta postojeće školske kuhinje i njezino opremanje 2. povećanje kapaciteta postojeće blagovaonice i njezino opremanje: 3. dodatno uređenje i opremanje prostora škole za cjelodnevni boravak učenika u školi; 4. dodatno opremanje učionica, kabineta i praktikuma; 5. dodatno uređenje i opremanje prostora za profesionalni rad učitelja u školi; 7. dodatno uređenje i prilagođavanje postojećih sanitarnih čvorova 8. dodatno poboljšanje klimatizacijskih uvjeta u školi* | | *Prijava projekta: 27.4.2023. Potpis Ugovora: 22.5.2023.  Razdoblje provedbe: 4.9.2023. - 21.6.2024.* | *456.200,00 EUR* | *456.200,00 EUR* |
| *Eksperimentalni program "Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja" - OŠ "Ivan Goran Kovačić" Velika (OŠ "Ivan Goran Kovačić" Velika")* | | *prijava na ocjenjivanju u provedbi* | | *Javni poziv osnovnim školama za podnošenje prijava za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu "Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja"* | | *1. povećanje kapaciteta postojeće školske kuhinje i njezino opremanje 2. povećanje kapaciteta postojeće blagovaonice i njezino opremanje: 3. dodatno uređenje i opremanje prostora škole za cjelodnevni boravak učenika u školi; 4. dodatno opremanje učionica, kabineta i praktikuma; 5. dodatno opremanje prostora više namjene* | | *Prijava projekta: 27.4.2023. Potpis Ugovora: 22.5.2023.  Razdoblje provedbe: 4.9.2023. - 21.6.2024.* | *473.024,03 EUR* | *473.024,03 EUR* |
| *Eksperimentalni program "Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja" - OŠ Vladimira Nazora Trenkovo (OŠ Vladimira Nazora Trenkovo)* | | *prijava na ocjenjivanju u provedbi* | | *Javni poziv osnovnim školama za podnošenje prijava za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu "Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja"* | | *1 dodatno uređenje i opremanje prostora škole za cjelodnevni boravak učenik u školi 2. dodatno opremanje učionica, kabineta i praktikuma 3. dodatno uređenje i opremanje prostora za profesionalni rad učitelja u školi 4. radovi na adaptaciji i opremanju školskih igrališta/školskih sportskih dvorana 5. dodatno opremanje prostora više namjena* | | *Prijava projekta: 21.4.2023. Potpis Ugovora: 22.5.2023.  Razdoblje provedbe: 4.9.2023. - 21.6.2024.* | *328.188,50 EUR* | *328.188,50 EUR* |
| *Eksperimentalni program "Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja" - OŠ Stjepana Radića Čaglin (OŠ Stjepana Radića Čaglin)* | | *prijava na ocjenjivanju u provedbi* | | *Javni poziv osnovnim školama za podnošenje prijava za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu "Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja"* | | *1. povećanje kapaciteta postojeće školske kuhinje i njezino opremanje 2. povećanje kapaciteta postojeće blagovaonice i njezino opremanje: 3. dodatno uređenje i opremanje prostora škole za cjelodnevni boravak učenika u školi; 4. dodatno opremanje učionica, kabineta i praktikuma; 5. dodatno uređenje i opremanje prostora za profesionalni rad učitelja u školi; 8. dodatno poboljšanje klimatizacijskih uvjeta u školi 9. dodatno opremanje prostora više namjene 10. ostalo opremanje* | | *Prijava projekta: 21.4.2023. Potpis Ugovora: 22.5.2023.  Razdoblje provedbe: 4.9.2023. - 21.6.2024.* | *332.200,00 EUR* | *332.200,00 EUR* |
| *UKUPNO PROJEKATA: 5* | | | | | | | | | *2.085.412,53 EUR* | *2.085.412,53 EUR* |
| *SVUKUPNO PROJEKATA: 77* | | | | | | | | | *107.146.400,15 EUR* | *89.695.337,13 EUR* |

***Tablica 4. Projekti iz Programa za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *NAZIV PROJEKTA* | *STATUS* | *NAZIV NATJEČAJA* | *AKTIVNOSTI* | *RAZDOBLJE*  *PROJEKTA* | *UKUPNA*  *VRIJEDNOST*  *U EUR* | *BESPOVRATNA SREDSTVA*  *U EUR* |
| *Program sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini* | | | | | | |
| *Trenkov dvorac dokumentacija* | *u provedbi* | *Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU*  *projekata na regionalnoj i lokalnoj razini 2020* | *n/p* | *Prijava projekta: 15.12.2020. Potpis ugovora: 15.12.2021.* | *338.043,75 EUR* | *338.043,75 EUR* |
| *Svijet graševine* | *u provedbi* | *Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU*  *projekata na regionalnoj i lokalnoj razini 2020* | *n/p* | *Prijava projekta: 11.12.2020. Potpis ugovora: 17.12.2021.* | *4.595.495,56 EUR* | *4.595.495,56 EUR* |
| *Zajedno do razvoja 2* | *u provedbi* | *Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU*  *projekata na regionalnoj i lokalnoj razini 2020* | *n/p* | *Prijava projekta: 02.07.2019. Potpis ugovora: 14.10.2019.* | *2.560.155,02 EUR* | *2.560.155,02 EUR* |
| *Regionalni centar razvoja*  *poljoprivredne proizvodnje Požeško-slavonske županije* | *priprema na ocjenjivanju u provedbi* | *Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU*  *projekata na regionalnoj i lokalnoj razini 2023* | *n/p* | *Odluka sufinanciranju: 27.6.2023.* | *25.144,33 EUR* | *25.144,33 EUR* |
| *Geotermalni izvori Požeško-slavonske županije* | *priprema na ocjenjivanju u provedbi* | *Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU*  *projekata na regionalnoj i lokalnoj razini 2023* | *n/p* | *Odluka sufinanciranju: 27.6.2023.* | *18.674,10 EUR* | *18.674,10 EUR* |
| *Kuća graševine* | *priprema na ocjenjivanju u provedbi* | *Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU*  *projekata na regionalnoj i lokalnoj razini 2023* | *n/p* | *Odluka sufinanciranju: 27.6.2023.* | *29.001,59 EUR* | *29.001,59 EUR* |
| *Medicinski centar za edukaciju,*  *istraživanje i zdravstveni turizam*  *u Pakracu* | *priprema na ocjenjivanju u provedbi* | *Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU*  *projekata na regionalnoj i lokalnoj razini 2023* | *n/p* | *Odluka sufinanciranju: 27.6.2023.* | *22.894,68 EUR* | *22.894,68 EUR* |
| *Uspostava infrastrukture RCK*  *Panonika* | *priprema na ocjenjivanju u provedbi* | *Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU*  *projekata na regionalnoj i lokalnoj razini 2023* | *n/p* | *Odluka sufinanciranju: 27.6.2023.* | *922.661,31 EUR* | *922.661,31 EUR* |
| *Obrazujmo se zajedno VI* | *priprema na ocjenjivanju u provedbi* | *Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU*  *projekata na regionalnoj i lokalnoj razini 2020* | *n/p* | *Odluka sufinanciranju: 27.6.2023.* | *8.718,25 EUR* | *8.718,25 EUR* |
| *BROJ PROJEKATA: 9* | | | | | *8.520.788,59 EUR* | *8.520.788,59 EUR* |

5.4. ODJEL ZA OPĆE I FINANCIJSKE POSLOVE

Odjel brine za uredno izvršenje poslova u svezi funkcioniranja ustanove. Odjel tako: prati zakonsku regulativu iz područja djelokruga Ustanove; sustavno prati propise iz područja regionalnog razvoja i ostalih propisa od utjecaja na regionalni razvoj; daje pravna tumačenja propisa i drugih akata; izrađuje prijedloge općih akta, prijedloge ugovora i sporazuma za potrebe Ustanove; brine o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama; brine o provedbi Zakona o zaštiti osobnih podataka; priprema, organizira i provodi postupke javne nabave za Ustanovu; izrađuje Planove nabave i vodi registar ugovora; organizira i koordinira tehničke poslove financijskog poslovanja RKR PSŽ; izrađuje godišnje financijske planove RKR PSŽ i nadzire njihovo provođenje u pogledu osiguranja i trošenja sredstava, te poštivanja zakona iz područja financijskog poslovanja; izrađuje izvješće o financijskom poslovanju RKR PSŽ; vodi administrativno tehničke poslove financijskog poslovanja, poslove informatičke obrade dokumenata financijskog poslovanja, te isplate plaća, naknada i drugih primanja zaposlenika; priprema podatke za izradu izvješća financijskog poslovanja RKR PSŽ sukladno zakonu i propisima; uređuje web stranicu; obavlja kadrovske poslove vezane za ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa za zaposlenike RKR PSŽ, te vodi evidenciju o zaposlenicima; obavlja poslove sukladno Uredbi o uredskom poslovanju; obavlja poslove vezane uz rad Upravnog vijeća; obavlja knjigovodstvene i računovodstvene poslove; obavlja knjigovodstvene i računovodstvene poslove za provedbu EU projekata; pomaže u izradi troškovnik za EU projekte. Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te drugim općim aktima.

**Ciljevi koji su postignuti i poslovi koji su obavljeni:**

* + - 1. **Redovito i zakonito poslovanje RK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan rada | | | Izvješće |
| Zadaci / Aktivnosti | Rezultat | Pokazatelji rezultata |
| Pratiti opću zakonsku regulativu te iz područja djelokruga rada RKR PSŽ, kao i iz područja regionalnog razvoja i ostalih propisa od utjecaja na regionalni razvoj | Zakonito poslovanje RKR PSŽ | Državna revizija i druga državna tijela dala pozitivno mišljenje na poslovanje | Ustanova je poslovala sukladno zakonima, pravilnicima i drugim aktima.  Državna revizija i dr. tijela nisu vršila nadzor. |
| Organizirati i koordinirati financijsko poslovanje RKR PSŽ te izraditi sve financijske akte | Doneseni svi financijski akti | Državna revizija i druga državna tijela dala pozitivno mišljenje na financijsko poslovanje Upravno vijeće usvojilo predložene akte | Upravno vijeće prihvatilo je Financijsko izvješće za 2022. godinu, usvojilo dva rebalansa Financijskog plana te je donijelo Financijski plan za 2024. FINI je redovno dostavljano tromjesečno financ. izvješće te je podneseno Izvješće za 2022.g. Državna revizija nije vršila nadzor.  Osnivač je sve financijske planove i izvješća ugradio u svoje akte, a Skupština PSŽ usvojila. |
| Izraditi prijedloge općih akta, ugovora i sporazuma za potrebe RKR PSŽ | Izrađeni prijedlozi općih akta, ugovora i sporazuma za potrebe RKR PSŽ | Usvojene Odluke od strane Upravnog vijeća i Ravnatelja,  Potpisani ugovori i sporazumi | Upravno vijeće usvojilo je:   * sve Zaključke u svezi zapošljavanja i dr. * sve ostale predložene akte * održano dvanaest sjednica Upravnog vijeća. |
| Priprema, organizacija i provedba postupka javne i jednostavne nabave za Ustanovu te akata u svezi javne nabave | Provedeni postupci javne i jednostavne nabave te izrađeni akti u svezi javne nabave | Državna revizija i druga državna tijela dala pozitivno mišljenje na poslovanje Uspješno provedeni postupci nabave | Javne nabave nije bilo. Sklopljeno je 25 ugovora u sklopu provedbe postupaka jednostavne nabave:  1. Usluge čišćenja  2. Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju sunčane elektrane na zgradi Interpretacijskog centra halštatske kulture u Kaptolu  3. Usluge izrade dokumentacija o pregledu i pripremi javne turističke infrastrukture u skladu s Tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027.  4. Tehnička dokumentacija za projekt prezentacije željezodobnih nastambi i uređenje šetnice s mostom  5. Co-working centra Panora - projektno-tehničke dokumentacije za energetsku obnovu zgrade  6. Nabava usluga revidiranje troškovnika RCK Panonika  7. Nabava muzeološka Kaptol  8. Nabava Hangar  9. Ugovor o djelu Marijana Sabljak  10. Ugovor-Uredsko poslovanje  11. Nabava-Idejni sportska dvorana Poljana  12. Nabava-Idejni sportska dvorana Pakrac  13. Nabava A1  14. Ugovori o obrazovanju  15. Nabava - Projektno tehnička dokumentacija OŠ. Vladimir Nazor Trenkovo  16. Nabava - Projektno tehnička dokumentacija OŠ Mladost Jakšić  17. Nabava - Projektno tehnička dokumentacija OŠ I. G. Kovačić Velika  18. Nabava - Projektno tehnička dokumentacija OŠ Stjepana Radića Čaglin  19. Nabava - Projektno tehnička dokumentacija OŠ Dragutina Lermana Brestovac  20. Nabava - Dizajn vizualnog identiteta arheološkog lokaliteta Kaptol  21. Nabava - Razrada i dopuna grafičkih standarda vizualnog identiteta Svijet graševine  22. Implementacija sustava E-projekti  23. Nabava-Analize korištenja geotermalne energije u svrhu toplinarstva  24. Nabava-uredski namještaj  25. Nabava - Rebranding logo Panora  Ostale nabave usluga, roba i radova su obavljene sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi.  Državna revizija nije vršila nadzor. |
| Obavljati kadrovske poslove, poslove vezane za uredsko poslovanje te druge opće i financijske poslove | Izvršeni svi opći poslovi | Državna revizija i druga državna tijela dala pozitivno mišljenje na financijsko poslovanje | Obavljeni kadrovski poslovi (uglavnom vezane za materijalna prava zaposlenika i GO). Obavljeni su i poslovi vezani za uredsko poslovanje te dr. opće i financijske poslove. Državna revizija i dr. tijela nisu vršila nadzor.  Nezadovoljnih zaposlenika nije bilo. |
| Informirati javnosti o radu RKR PSŽ i uređivanje web stranice kroz pripremu sadržaja | Pripremljene informacije za javnost i web stranicu | Održano 6 tiskovnih konferencija na kojima je RK sudjelovao i danih priopćenja | Putem web stranice redovito je informirano o aktualnostima, projektima i natječajima.  Tiskovne:   * <https://www.panora.hr/informativna-prezentacija/> * <https://www.panora.hr/odrzana-zavrsna-konferencija-projekta-u-korak-sa-zdravim-zivotom/> * <https://www.panora.hr/odrzan-strucni-skup-inovativni-pristup-odrzivom-razvoju-lokalne-zajednice/> * <https://www.panora.hr/odrzana-zavrsna-konferencija-projekta-zdravozubci/> * <https://www.panora.hr/u-pakracu-predstavljene-nove-prilike-2021-2027-za-financiranje-eu-projekata/> * <https://www.panora.hr/odrzana-strucna-konferencija-pametna-poljoprivreda/> |

* + - 1. **Pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Požeško - slavonske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan rada** | | | **Izvješće** |
| **Zadaci / Aktivnosti** | **Rezultat** | **Pokazatelji rezultata** |
| Pružiti pomoć u izradi troškovnika u svezi pripreme EU i nacionalnih projekata | Pružena pomoć u izradi troškovnika u svezi pripreme EU i nacionalnih projekata | Izrađena 10 troškovnika | Pregledan 31 troškovnik za projekte Korisnike:  - Požeško-slavonska županija: 10  - Poljoprivredno-prehrambena škola: 1  - LAG „Barun Trenk“: 1  - Općina Čaglin: 1  - Općina Brestovac: 1  - Grad Kutjevo: 2  - OŽB Požega: 2  - Dom za odrasle osobe Ljeskovica: 1  - OŠ „Mladost“ Jakšić: 1  - OŠ „Dragutina Lermana“ Brestovac: 1  - OŠ „I.G. Kovačić“ Velika: 1  - OŠ „Vladimir Nazor“ Trenkovo: 1  - OŠ „Stjepana Radića“ Čaglin: 1  - OŠ braće Radića Pakrac:1  - Tehnička škola: 1  - Gimnazija Požega: 1  - FTRR: 1  - Toplice Lipik: 2  - Udruga Mali princ: 1 |
| Voditi brigu o prihodima i rashodima u svezi projekata u kojima je RKR PSŽ partner | Isplaćene plaće osobama čija se plaća sufinancira iz projekata | Usklađene računovodstvene evidencije | Usklađene evidencije za projekte  - „Zajedno do razvoja 2“ – tehnička pomoć za RKR PSŽ kojim se osiguravaju plaće i sredstva za materijalne toškove;  „Obrazujmo se zajedno VI“ – projektom su osigurani pomoćnici u nastavi, a RKR PSŽ upravljao je projektom;  - BOND“ - pilot-projekt “Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. |

5.5. AKTIVNOSTI USTANOVE S CILJEM POBOLJŠANJA RADA

**Uvid u dužnosti i poslove regionalnog koordinatora te sustav upravljanja osjetljivim radnim mjestima**

RKR PSŽ sustavno se posvetio prepoznavanju osoba koje rade na „osjetljivim radnim mjestima“ (tj. na onima gdje zaposlenici mogu postati osjetljivi na negativne utjecaje zbog svojih kontakata s trećim strankama ili informacija koje posjeduju).

**Plan upravljanja mogućnostima postojanja sukoba interesa**

RKR PSŽ osigurao je postojanje postupaka za prepoznavanje i izbjegavanje sukoba interesa kroz prikupljanje informacija od zaposlenika (Izjave) te je u postupku jednostavne nabave zatražena Izjava svih članova Povjerenstva te članova Upravnog vijeća.

**Postojanje formalne uspostave sustava odgovornosti, nadležnosti, prenesenih ovlasti i svih nužnih povezanih ovlasti za zadatke i radna mjesta u unutarnjem ustrojstvu**

RKR PSŽ osigurao je opise radnih mjesta kroz Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada javne ustanove RKR PSŽ, koji su u skladu sa stvarnim potrebama mijenjani, a s istim su upoznati svi zaposlenici. Sukladno Pravilniku, zaposlenici su raspoređeni na radna mjesta te nemaju sumnju u opseg svojih odgovornosti. RKR PSŽ novim zapošljavanjem i sustavom unaprjeđivanja osigurao je obavljanje najsloženijih zadatka, posebice oko nadzora od strane nadređenog zaposlenika.

**Postupak pohrane dokumentacije**

RKR PSŽ posluje sukladno Uredbi o uredskom poslovanju, Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim pozitivnim propisima kad je u pitanju vođenje i pohrana dokumentacije. Također, na adekvatan način osigurava se dostupnost dokumenata u svrhu revizije, tijekom razdoblja u kojima je njihovo čuvanje obvezno.

**Organizacijske i tehničke pretpostavke**

RKR PSŽ osigurao je minimalne organizacijske pretpostavke kroz pripremljenu organizacijsku strukturu – organigram i sistematizaciju radnih mjesta te tehničke pretpostavke uvjeta prostora rada i tehničku opremu, a kroz tehničku pomoć radit će se i na poboljšanju radnih i tehničkih uvjeta i procesa, posebno kroz nabavljenu informatičku opremu s potrebnim softwerima.

**Računovodstvene postupke**

RKR PSŽ vodi potpuno i transparentno računovodstvo na temelju prihvaćenih računovodstvenih načela. RKR PSŽ jasno je odvojio računovodstvo za prihode i rashode iz proračuna, za prihode i rashode iz vlastite djelatnosti te za ostale prihode i rashode.

## 6. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske utvrđeni su ciljevi i načela politike regionalnoga razvoja te uređena pitanja: strateškog planiranja regionalnog razvoja, institucionalnog okvira i upravljanja regionalnim razvojem, ocjenjivanja i razvrstavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti i izdvajanje potpomognutih područja, poticanja regionalne konkurentnosti i urbanog razvoja, poticajnih mjera za razvoj potpomognutih područja i drugih područja s razvojnim posebnostima te praćenja, vrednovanja i izvještavanja o politici regionalnoga razvoja u svrhu što učinkovitijeg korištenja fondova Europske unije.

Cilj je politike regionalnog razvoja pridonijeti društveno - gospodarskom razvoju RH, u skladu s načelima održivog razvoja, stvaranjem uvjeta koji će svim dijelovima zemlje omogućiti jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala.

## 7. USKLAĐENOST CILJEVA PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Program: Regionalni razvoj, osim sa Zakonom, usklađen je i s drugim zakonskim i podzakonskim aktima, nacionalnim strategijama te napose sa Planom razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027., a za čiju provedbu je najodgovorniji dionik.

Plan razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027. godine temeljni je strateški planski dokument u kojem su određeni glavni ciljevi i prioriteti razvoja Županije te projekti koji će svojom realizacijom doprinijeti ostvarenju postavljene vizije ovog područja.

Plan razvoja je izrađen sukladno Uputama za izradu planova razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave i vrednovanje njihove provedbe koje je propisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.

Za postizanje posebnih ciljeva iz ovog Plana razvoja PSŽ za period 2021. – 2027. godine i kreiranje razvoja Požeško-slavonske županije do kraja 2027. godine važno je u središte staviti čovjeka, a svi dionici u društvu morat će zajednički djelovati kako bi se ostvarila.

***PSŽ JE ZELENA ŽUPANIJA S BOGATOM KULTURNOM I PRIRODNOM BAŠTINOM,***

***VISOKE KVALITETE ŽIVOTA I URAVNOTEŽENIM ODRŽIVIM RAZVOJEM***

Analizom srednjoročnih razvojnih potreba i razvojnih potencijala iskristalizirala su se, u Planu razvoja PSŽ za razdoblje 2021.-2027., četiri opća prioritetna područja, u okviru kojih će dionici razvoja u PSŽ težiti unapređenju postojećeg stanja u sljedećem srednjoročnom razdoblju:

Prioritet 1. Razvoj konkurentnoga inovativnog gospodarstva kroz zeleni i pametni razvoj

Prioritet 2. Povećati kvalitetu življenja

Prioritet 3. Učinkovita javna uprava i upravljanje imovinom, prostorno i strateško planiranje

Prioritet 4. Ravnomjerni regionalni razvoj

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RB | Prioritet | RB | Cilj | RB | Mjera |
| 1. | Razvoj konkurentnoga inovativnog gospodarstva kroz zeleni i pametni razvoj | 1.1. | Razviti konkurentno i pametno gospodarstvo | 1.1.1. | Razvoj poduzetništva i obrtništva |
| 1.1.2. | Jačanje zelenog gospodarstva, biogospodarstva |
| 1.1.3. | Razvoj poduzetničke potporne infrastrukture |
| 1.1.4. | Razvoj i primjena inovacija s naglaskom na IKT, umjetnu inteligenciju, robotiku i digitalizaciju |
| 1.2. | Povećati konkurentnosti u poljoprivredi i akvakulturi | 1.2.1. | Ulaganje u porast produktivnosti u poljoprivredi i akvakulturi |
| 1.2.2. | Razvoj ekoproizvodnje |
| 1.2.3. | Razvoj sustava potporne infrastrukture u poljoprivredi i akvakulturi |
| 1.3. | Razviti održiv, inovativan i otporan turizam | 1.3.1. | Razvoj konkurentnog turizma |
| 1.3.2. | Ulaganje u javnu turističku infrastrukturu |
| 1.3.3. | Brendiranje uz valorizaciju i prezentaciju kulturne i prirodne baštine i enogastronomije |
| 1.4. | Osigurati perspektivno tržište rada i zapošljavanje | 1.4.1. | Povećanje usklađenosti, kompetencija i zaposlenosti na tržištu rada |
| 1.4.2. | Poticanje samozapošljavanja i uključivanja na tržište rada |
| 2. | Povećati kvalitetu življenja | 2.1. | Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti | 2.1.1. | Ulaganje u sustav odgoja, obrazovanja i znanosti |
| 2.1.2. | Omogućavanje jednakog pristupa obrazovanju |
| 2.2. | Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi | 2.2.1. | Povećanje kvalitete usluga u sustavu zdravstva |
| 2.2.2. | Povećanje kvalitete usluga u sustavu socijalne skrbi |
| 2.2.3. | Ublažavanje socioekonomskih razlika stanovništva |
| 2.3. | Osigurati uvjete za zdrav i aktivan život | 2.3.1. | Ulaganje u razvoj sporta |
| 2.3.2. | Promicanje sporta i zdravih navika |
| 2.4. | Očuvati i promovirati kulturu i kulturnu baštinu | 2.4.1. | Ulaganje u kulturu i kulturnu infrastrukturu |
| 2.4.2. | Jačanje kulturno-umjetničkih programa i kulturnih društava |
| 2.4.3. | Poticanje multikulturalnosti |
| 2.5. | Osnažiti organizacije civilnog društva (OCD) | 2.5.1. | Podupiranje aktivnosti organizacija civilnog društva |
| 2.5.2. | Podupiranje aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata |
| 2.6. | Razviti održivu i pametnu komunalnu, prometnu, IKT i drugu infrastrukturu | 2.6.1. | Ulaganje u cestovni i željeznički promet |
| 2.6.2. | Ulaganje u sustave vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda |
| 2.6.3. | Ulaganje u lokalnu komunalnu infrastrukturu, sustav opskrbe prirodnim plinom i električnu energiju |
| 2.6.4. | Ulaganje u mobilnu infrastrukturu i širokopojasni internet |
| 2.7. | Osigurati ekološku i energetsku tranziciju | 2.7.1. | Očuvanje okoliša i prirode te upravljanje klimatskim promjenama |
| 2.7.2. | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja alternativnih izvora energije |
| 2.7.3. | Provedba razminiranja |
| 2.8. | Osigurati demografski oporavak | 2.8.1. | Poticanje pronatalitetne politike |
| 2.8.2. | Ublažavanje negativnih trendova iseljavanja radno sposobnog stanovništva |
| 3. | Učinkovita javna uprava i upravljanje imovinom, prostorno i strateško planiranje | 3.1. | Unaprijediti učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom | 3.1.1. | Jačanje transparentnosti, upravljanja i digitalizacije javne uprave |
| 3.1.2. | Jačanje kompetencija u javnoj upravi |
| 3.1.3. | Unaprjeđenje upravljanja javnom imovinom |
| 3.1.4. | Financijsko upravljanje u javnoj upravi |
| 3.2. | Unaprijediti sustav prostornog i strateškog planiranja | 3.2.1. | Provedba sustavnog razvoja i praćenja prostornog planiranja |
| 3.2.2. | Provedba sustavnog razvoja, praćenja i vrednovanja provedbe strateških dokumenata |
| 3.3. | Ojačati otpornosti na krizne situacije | 3.3.1. | Ulaganje u prevenciju i sanaciju posljedica velikih nesreća, prirodnih nepogoda i drugih nesreća |
| 3.3.2. | Unapređenje sustava zaštite od velikih nesreća, prirodnih nepogoda i drugih nesreća |
| 4. | Ravnomjeran regionalni razvoj | 4.1. | Razviti potpomognuta područja i područja s razvojnim posebnostima | 4.1.1. | Razvoj i poticanje ulaganja u potpomognuta i brdsko-planinska područja |
| 4.1.2. | Unapređenje kvalitete života u ruralnom području i razvoj pametnih sela |
| 4.2. | Razviti urbana područja | 4.2.1. | Razvoj pametnih i održivih gradova |

**UTROŠENA SREDSTVA ZA IZVRŠENJE PLANA RADA**

**Prihodi poslovanja** u 2023. bili su u iznosu 890.694,98 EUR. Od toga Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u 2023. bili su u iznosu od 670.188,68 EUR (a odnose se na sredstva pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, na projekt „Zajedno do razvoja 2“ (tehnička pomoć), projekte „Obrazujmo se zajedno VI“ i „BOND“). Prihod iz Proračuna Požeško-slavonske županije bio je u iznosu od 220.506,30 EUR. Vlastitih prihoda te sredstava od imovine, prodaje proizvoda i robe nije bilo.

Uspoređujući prihode u apsolutnom iznosu u odnosu na prethodnu, 2022. godinu, vidljivo je povećanje prihoda od projekata koji su se financirali iz EU sredstava. Prihodi od Osnivača su se povećali, dok prihoda od pruženih usluga i ostalih prihoda nije bilo.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Usporedba prihoda 2023. godine u odnosu na prethodnu godinu*** | | | | |
| **PRIHODI POSLOVANJA** | **2022.** | | **2023.** | |
| **Postotak** | **Iznos** | **Postotak** | **Iznos** |
| **Prihodi za projekte (sufinanciranje EU sredstvima)** | 76,21% | 542.533,20 EUR | 75,80% | 670.188,68 EUR |
| **Prihodi od Osnivača** | 22,61% | 160.952,88 EUR | 24,20% | 220.506,30 EUR |
| **Ostali prihodi** | 0,14% | 1.113,71 EUR | 0% | 0,00 EUR |
| **UKUPNO:** |  | 711.858,60 EUR |  | 890.694,98 EUR |

**Ukupni rashodi** poslovanja u 2023. bili su u iznosu od 1.070.484,94 EUR. Od toga Rashodi za zaposlene u 2023. godini bili su u 599.216,63 EUR; Materijalni rashodi 455.407,02 EUR; Rashodi za nabavu dugotrajne imovine 15.861,29 EUR dok Financijskih rashoda nije bilo.

Uspoređujući rashode u apsolutnom iznosu u odnosu na prethodnu, 2022. godinu, vidljivo je povećanje rashoda za zaposlene te povećanje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu dugotrajne imovine. Financijskih rashoda nije bilo.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Usporedba rashoda 2023. godine u odnosu na prethodnu godinu*** | | | | |
| **RASHODI POSLOVANJA** | **2022.** | | **2023.** | |
| **Postotak** | **Postotak** | **Postotak** | **Iznos** |
| **Rashodi za zaposlene** | 69,49% | 493.359,09 EUR | 55,98% | 599.216,63 EUR |
| **Materijalni rashodi** | 29,20% | 207.283,87 EUR | 42,54% | 455.407,02 EUR |
| **Rashodi za nabavu dugotrajne imovine** | 1,31% | 9.287,70 EUR | 1,48% | 15.861,29 EUR |
| **Ostali rashodi** | 0% | 0,00 EUR | 0,00% | 0,00 EUR |
| **UKUPNO:** |  | 709.930,66 EUR |  | 1.070.484,94 EUR |

## 8. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA U PRETHODNOJ GODINI

Izvješće o radu za 2022. godinu, usvojeno je od strane Upravnog vijeća, Zaključkom ( KLASA: 025-04/23-01/1, URBROJ: 2177-1-14-01-23-1 od 25. travnja 2023.).

Izvješće o radu sadrži cjelovit izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima.

## 9. ZAKLJUČAK

RKR PSŽ Planom rada utvrdio je mjerljive ciljeve na razini izlaznih vrijednosti i učinaka na svim razinama te je temeljem toga na jasan način moguće u Izvješću o radu pratiti njegovo izvršenje. Iz tablice u nastavku, vidljivo je kako prema pokazateljima koji se odnose na broj pripremljenih EU i nacionalnih projekata znatno je povećano izvršenje nacionalnih projekata u odnosu na Plan rada. S druge strane, pokazatelji za projekte koji su u provedbi, EU projekti su u okviru Plana rada dok su nacionalni projekti znatno povećani.

RKR PSŽ sustavno osigurava raspodjelu sredstava u odnosu na ciljeve poštujući načela transparentnog i valjanog financijskog upravljanja.

***Tablica: Sažetak aktivnosti, usporedba planiranih i izvršenih pokazatelja***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Aktivnost*** | ***Pokazatelj (brojčano)***  ***Plan*** | ***Pokazatelj (brojčano)***  ***Izvršenje*** |
| ***Izrada strateških dokumenata*** | *1* | *1* |
| ***Priprema EU projekata*** | *16* | *13* |
| ***Priprema nacionalnih projekata*** | *8* | *18* |
| ***Provedba EU projekata*** | *32* | *28* |
| ***Provedba nacionalnih projekata*** | *10* | *28* |
| ***Održavanje edukacija i sl.*** | *4* | *5* |

KLASA: 025-04/24-01/1

URBROJ: 2177-1-14-02/1-24-1

Požega, 27. ožujka 2024. RAVNATELJICA

mr.sc. Senka Horvat