Plan rada

Razvojne agencije PANORA za 2026. g.

prosinac, 2025. godina

SADRŽAJ

1.	UVOD	2

1.1.	OPĆI PODACI	3

1.2.	ORGANIZACIJA I USTROJSTVO	3

1.3.	SAŽETAK DJELOKRUGA RADA	4

2.	PLAN RADA	6

2.1.	URED RAVNATELJICE	6

2.2.	ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJNE PROGRAME	8

2.3.	ODJEL ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA	11

2.4.	ODJEL ZA OPĆE I FINANCIJSKE POSLOVE	14

3.	AKTIVNOSTI USTANOVE S CILJEM POBOLJŠANJA RADA	16

3.1.	ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PLAN	17

3.2.	USKLAĐENOST CILJEVA PLANA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA	18

3.3.	ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA	18

3.4.	IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA U PRETHODNOJ GODINI	19

4.	ZAKLJUČAK	20

- UVOD

Današnja PANORA – Razvojna agencija Požeško-slavonske županije osnovana je kao Regionalna razvoja agencija Požeško-slavonske županije - PANORA d.o.o.  30. srpnja 2010. godine, sukladno tada važećem Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. S radom je započela u studenom iste godine kad su zaposleni prvi djelatnici.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine 123/17), propisano je kako jedinice područne (regionalne) samouprave, u svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja osnivaju razvojne agencije kao javne ustanove.

Skupština Požeško-slavonske županije donijela je 08. ožujka 2018. godine Odluku o osnivanju Javne ustanove Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“ br. 2/2018.).

Ustanova je s radom je započela 01.07.2018., kada je preuzela sve poslove, prava i obveze od Regionalne razvojne agencije Požeško-slavonske županije – PANORE d.o.o.

I. izmjenom Odluke od 22. ožujka 2024. godine (Požeško-slavonski službeni glasnik“ br. 5/2024),  izmijenjen je naziv, tako da se sada javna ustanova naziva: PANORA – Razvojna agencija Požeško-slavonske županije, skraćeni naziv: Razvojna agencija PANORA.

MISIJA

Naša misija je poduprijeti regionalni razvoj kroz koordinaciju regionalnih dionika vezano za stvaranje i implementaciju programa i projekata od regionalnog značaja te dizajniranje i implementaciju Plana razvoja Požeško-slavonske županije razdoblje 2021. – 2027. godina.

VIZIJA

U partnerstvu s javnim, privatnim i civilnim sektorom naš cilj je dostići viziju određenu Planom razvoja PSŽ za razdoblje 2021. – 2027. godina.

Požeško-slavonska županija je je zelena županija s bogatom kulturnom i prirodnom baštinom, visoke kvalitete života i uravnoteženim održivim razvojem

Vizijom se promoviraju tri osnovna rasta:

pametan rast – razvijanje ekonomije utemeljene na znanju i inovaciji;

održiv rast – promicanje ekonomije koja učinkovitije iskorištava resurse, koja je zelenija i konkurentnija;

uključiv rast – njegovanje ekonomije s visokom stopom zaposlenosti.

OPĆI PODACI

Naziv:			  PANORA – Razvojna agencija Požeško-slavonske županije

Adresa:                          Republike Hrvatske 1B, 34000 Požega

Tel:                                +385 34 638 697

Fax:                               +385 34 290 243

e-mail:                          rkrpsz@panora.hr

web:                     	  www.panora.hr

Matični broj :               04933346

OIB:                               49631358300

IBAN:                             HR89 2500 0091 5011 52125

Poslovna banka:          Addiko Bank d.d, Zagreb

Podaci o registraciji

PANORA – Razvojna agencija Požeško-slavonske županije (dalje u tekstu: Razvojna agencija PANORA) registrirana je u Trgovačkom sudu u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem 030203016 u obliku javne ustanove, a osnovana je temeljem Odluke o osnivanju od 06. ožujka 2018. godine. Osnivač Ustanove je Požeško-slavonska županija.

ORGANIZACIJA I USTROJSTVO

Razvojnom agencijom PANORA upravlja Upravno vijeće kojeg čini predsjednik i dva člana koje imenuje i razrješava županica. Ravnateljica je voditeljica Ustanove, odnosno organizira i vodi rad i poslovanje, predstavlja i zastupa Ustanovu.

Prema članku 3. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske uređuje se unutarnje ustrojstvo, koje se sastoji od :

- ureda ravnatelja

- odjela za strateško planiranje i razvojne programe

- odjela za pripremu i provedbu projekata

- odjela za opće i financijske poslove

Djelovanje Razvojne agencije PANORA definirano je temeljnim aktima Ustanove kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo, radna mjesta s opisom poslova, ovlastima i odgovornostima te uvjetima i kompetencijama za njihovo obavljanje, prava i obveze zaposlenika Ustanove, kao i druga pitanja od značaja za rad Ustanove:

- Odluka o osnivanju javne ustanove Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije od 06. ožujka 2018. godine

- Ugovor o prijenosu prava i obveza s trgovačkog društva na javnu ustanovu (Prijenos gospodarske cjeline) od 20. lipnja 2018. godine

- Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju javne ustanove od 22. ožujka 2024. godine

- Statut javne ustanove Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije od 17. svibnja 2018. godine

- I. izmjene Statuta Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije od 22. travnja 2024. godine

- Pročišćeni tekst Statuta javne ustanove PANORA – Razvojna agencija Požeško-slavonske županije od 29. kolovoza 2024. godine

- Poslovnik o radu Upravnog vijeća Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije od 17. svibnja 2018. godine

- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada javne ustanove Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

- Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika Javne ustanove Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 147/14, 123/17 i 118/18) i temeljem Odluke o osnivanju Razvojna agencija PANORA, obavlja djelatnosti:

- Izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata za koji ih ovlasti osnivač

- Provjera usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenja odluka kojima se potvrđuje usklađenost

- Pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije

- Pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave, a koji su od interesa za razvoj Županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županije

- Provedba županijskih razvojnih programa za koje ih ovlasti osnivač

- Provedba programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj

- Upisivanje razvojnih projekata od značaja za razvoj Županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata

- Koordinacija upis ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata

- Provjeravanje i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata

- Obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Županije te izvješćivanje osnivača i ministarstva nadležnog za regionalni razvoj o njihovoj provedbi

- Suradnja s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicama na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije

- Usklađivanje djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezano uz regionalni razvoj

- Obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva

- Sudjelovanje u radu partnerskog vijeća

- Pružanje usluga na poticanju domaćih i stranih ulaganja.

PLAN RADA

URED RAVNATELJICE

Ured organizira i vodi poslovanje Ustanove; izvršava odluke Upravnog vijeća; odgovara za zakonitost rada Ustanove; vodi postupak i obavlja izbor zaposlenika;  donosi odluke o pojedinačnim pravima zaposlenika, zapošljavanju i raspoređivanju zaposlenika; provodi postupke i donosi odluke u slučaju povrede radnih obveza; donosi odluke o prestanku rada zaposlenika; predlaže godišnji program rada Ustanove Upravnom vijeću;  predlaže godišnji financijski plan, godišnji obračun i izvješće o ostvarivanju programa rada Ustanove Upravnom vijeću; odlučuje o imenovanju stručnih odbora i povjerenstava; sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja, osim kada je na točki dnevnog reda imenovanje ravnatelja; vodi brigu o čuvanju poslovne tajne; pokreće postupak donošenja ili usklađenja općih akata s odredbama odgovarajućih propisa; Organizira i vodi stručne poslove Ustanove; Izrađuje i koordinira izradu dokumenata koji se obavljaju na temelju Zakona o regionalnom razvoju; Obavlja najsloženije poslove iz područja regionalnog razvoja, koji zahtijevaju samostalnost, stručnost i odgovornost u radu; Prati provedbu dokumenata regionalnog razvoja (posebno Plana razvoja PSŽ); Sudjeluje u stručnom radu na izradi i praćenju provedbe dokumenata regionalnog razvoja; Provodi programe Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj; Daje stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Požeško-slavonske županije. Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te drugim općim aktima.

Ciljevi koji se žele postići i poslovi koji se žele obaviti:

2.1.1. Zakonitost rada ustanove

| Zadaci / Aktivnosti | Rezultat | Pokazatelji rezultata |
| --- | --- | --- |
| Organizirati i voditi rad i poslovanje ustanove, predstavljati i zastupati ustanovu, poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun ustanove, zastupati ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima. | Organiziran rad, uredno poslovanje ustanove, zastupana ustanova, poduzete pravne radnje u ime i za račun ustanove | Državna revizija i druga državna tijela dala pozitivno mišljenje na poslovanje |

2.1.2. Suradnja s ministarstvima i relevantnim dionicima važnim za provedbu djelatnosti ustanove

| Zadaci / Aktivnosti | Rezultat | Pokazatelji rezultata |
| --- | --- | --- |
| Surađivati s ministarstvima i drugim dionicima | Ostvarena suradnja s ministarstvima i drugim tijelima | Odrađeni sastanci, koordinacije, ostvarene suradnje, razmjena informacija i drugo |

2.1.3. Obavljeni poslovi iz čl. 25. Zakona o regionalnom razvoju RH i svi drugi poslovi

| Zadaci / Aktivnosti | Rezultat | Pokazatelji rezultata |
| --- | --- | --- |
| Održavati redovne koordinacije i sastanke s voditeljima odjela i zaposlenicima | Obavljeni poslovi iz članka 25. Zakona o regionalnom razvoju RH | Ostvareni mjerljivi ciljevi iz Plana rada |
| Sudjelovati u donošenju važnih odluka u svezi pripreme i provedbe razvojnih programa i projekata |  |  |
| Koordinacija pripreme i provedbe strateških dokumenata |  |  |

ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJNE PROGRAME

Odjel obavlja sljedeće poslove i aktivnosti: izrada akata strateškog planiranja i njihovih provedbenih dokumenata sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17 i 151/22) te drugih razvojnih dokumenata na području Požeško-slavonske županije; provjera usklađenosti dokumenata strateškog planiranja Požeško-slavonske županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja te donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost; obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom Plana razvoja i drugih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije; pružanje stručne pomoći te obavljanje poslova nadzora i koordinacije tijekom postupka izrade akata strateškog planiranja jedinica lokalne samouprave s područja Požeško-slavonske županije; izvještavanje osnivača i Ministarstva o provedbi akata strateškog planiranja; suradnja s Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje županije; usklađivanje djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja županije u vezi s regionalnim razvojem; obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva te sudjelovanje u radu partnerskog vijeća; obavljanje drugih poslova utvrđenih zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te drugim aktima.

Ciljevi koji se žele postići i poslovi koji se žele obaviti:

2.2.1. Izrada Plana razvoja i dr. strateških i razvojnih dokumenata i provedbenih dokumenata te provjeravanje usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijskim višim dokumentima

| Zadaci / Aktivnosti | Rezultat | Pokazatelji rezultata |
| --- | --- | --- |
| Izrada Plana razvoja za razdoblje od 2028. godine | Izrađen nacrt Plana razvoja za razdoblje od 2028.-2034. godine | Izrađen 1 dokument |
| Pratiti donošenja i izmjene i dopune dokumenata strateškog planiranja | Usklađeni dokumenti strateškog planiranja | Usklađen 1 dokument |
| Sudjelovati na sastancima partnerskog vijeća | Sudjelovanje na sastancima | Sudjelovanje na 2 sjednice |

2.2.2. Obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom Plana razvoja PSŽ i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije, praćenje provedbe istih te izvještavanja osnivača i Ministarstva o njihovoj provedbi.

| Zadaci / Aktivnosti | Rezultat | Pokazatelji rezultata |
| --- | --- | --- |
| Izraditi izvješća provedbe Plana razvoja PSŽ 2021-2027. | Izrađeno izvješće Plana razvoja za razdoblje 2025. | Izrađeno 1 izvješće |
| Izraditi Izvješća za Provedbeni program PSŽ | Izrađeno godišnje izvješće | Izrađeno 1 izvješće |
| Izvijestiti o Provedbenim programima JLS-ova | Prikupljena Izvješća Provedbenih programa | Prikupljeno i dostavljano Ministarstvu 10 izvješća |
| Izraditi i dostaviti kvartalna izvješća o provedbi Programa Slavonija Baranja Srijem | Izrađena izvješća | Dostavljena 4 izvješća |
| Praćenje provedbe Akcijskog plana energetske učinkovitosti PSŽ 2025.-2027. | Izrada godišnjeg izvješća | Izrađeno 1 izvješće |

2.2.3.	Suradnja s Ministarstvom, JLS-ovima i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje županije te usklađivanje djelovanja jedinica lokalne samouprave vezano uz regionalni razvoj

| Zadaci / Aktivnosti | Rezultat | Pokazatelji rezultata |
| --- | --- | --- |
| Koordiniranje dionika; prikupljanje i analiza podataka s područja PSŽ za strateške dokumente strateškog planiranja i upravljanja razvojem | Usklađen rad dionika; Prikupljeni, obrađeni i proslijeđeni podaci, dostavljeno izvješće ili dokument i sl. | Analiza podataka i koordinacija dionika za 1 dokument |
| Sudjelovanje u vrednovanju SRUP-a grada Požege | Izrađeno izvješće o vrednovanju SRUP-a | Izrađeno 1 izvješće |
| Sudjelovanje u provedbi aktivnosti iz Plana za industrijsku tranziciju Panonske Hrvatske | Provedene aktivnosti u okviru plana | Izrađeno 1 izvješće o provedbi aktivnosti |
| Suradnja s ministarstvima i drugim dionicima vezano uz investicijsko okruženje | Prikupljene informacije za web stranicu: https://investcroatia.gov.hr | Broj dostavljenih ažurnih podataka za web stranicu |

2.2.4. Obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva

| Zadaci / Aktivnosti | Rezultat | Pokazatelji rezultata |
| --- | --- | --- |
| Organizirati i koordinirati sjednice Partnerskog vijeća PSŽ | Održana sjednica PV PSŽ | Održane 2 sjednice |
| Organizirati i koordinirati sjednice Lokalnog partnerstva za zapošljavanje (LPZ) | Održane sjednice LPZ-a | Održana 1 sjednica |

2.2.5. Pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpora

| Zadaci / Aktivnosti | Rezultat | Pokazatelji rezultata |
| --- | --- | --- |
| Pružiti stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa | Pripremljen ili proveden program | Pripremljen ili proveden 1 program |
| Sudjelovati u izradi pred-investicijskih studija i studija izvodljivosti | Izrađene studije | Izrađene 4 studije |

ODJEL ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA

Odjel brine za uredno izvršenje poslova: pružanja stručne pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija. Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te drugim općim aktima.

Ciljevi koji se žele postići i poslovi koji se žele obaviti:

2.3.1. Pružanje stručne pomoći u PRIPREMI razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Požeško - slavonske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

| Zadaci / Aktivnosti | Rezultat | Pokazatelji rezultata |
| --- | --- | --- |
| Informiranje potencijalnih korisnika o EU i nacionalnim sredstvima | Organizirane radionice, i predavanja o mogućnosti financiranja iz programa | 4 edukacije ili predavanja |
| Program Konkurentnost i kohezija PKK 2021.-2027. | Pripremljen i prijavljen projekt | 2 projekta |
| Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. | Pripremljen i prijavljen projekt | 1 projekt |
| Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.– 2027. | Pripremljen i prijavljen projekt | 3 projekta |
| Nacionalni program za oporavak i otpornost 2021.-2026. | Pripremljen i prijavljen projekt | 2 projekta |
| Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023. – 2027. | Pripremljen i prijavljen projekt | 1 projekt |
| Nacionalna sredstva | Pripremljen i prijavljen projekt | 10 projekta |
| Interreg programi | Pripremljen i prijavljen projekt | 1 projekt |
| Ostali programi i financijski instrumenti | Pripremljen i prijavljen projekt | 4 projekta |

2.3.2. Pružanje stručne pomoći u PROVEDBI razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Požeško - slavonske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

| Zadaci / Aktivnosti | Rezultat | Pokazatelji rezultata |
| --- | --- | --- |
| Program Konkurentnost i kohezija PKK 2021.-2027. | Vatrogasno spremište Kaptol | 2 projekta |
|  | Provedba novih projekata iz PKK |  |
| Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.– 2027. | Obrazujmo se zajedno VIII | 3 projekta |
|  | Provedba novog projekata iz PULJP |  |
| Nacionalni program za oporavak i otpornost 2021.-2026. | Regionalni distribucijski centar za voće i povrće | 15 projekata |
|  | Rekonstrukcija zgrade Fontana u Toplicama Lipik u hotel u funkciji zdravstvenog turizma |  |
|  | Energetska obnova Coworking centra Panora |  |
|  | Energetska obnova Područne škole Prekopakra, Pakrac |  |
|  | Energetska obnova zgrade Područne škole Mihaljevci |  |
|  | Energetska obnova zgrade Gimnazije Požega |  |
|  | Energetska obnova zgrade Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi |  |
|  | Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje Područne škole Gradac za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole |  |
|  | Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje Područne škole Ratkovica za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole |  |
|  | Izgradnja i opremanje školske sportske dvorane Osnovne škole Julija Kempfa za potrebe cjelodnevne škole |  |
|  | Izgradnja i opremanje školske sportske dvorane Područne škole Vetovo za potrebe cjelodnevne škole |  |
|  | Izgradnja i opremanje školske sportske dvorane Područne škole Prekopakra za potrebe cjelodnevne škole |  |
|  | Provedba novih projekata iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost |  |
| Nacionalna sredstava | Arheološki park Kaptol | Provedba 15 projekta |
|  | Kontrola, monitoring i očuvanje bioraznolikosti na području PSŽ |  |
|  | Sanacija srednjovjekovnog zida sa kulom unutar kulturno-povijesne cjeline |  |
|  | Modernizacijom prostora do boljih zdravstvenih usluga |  |
|  | Vatrogasni dom u Ruševu |  |
|  | Uređenje učeničkog doma u Pakracu |  |
|  | Posjetiteljski centar Sovski dol |  |
|  | Provedba novih projekata financiranih nacionalnim sredstvima |  |
| Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023. – 2027. | Provedba novih projekata | Provedba 1 projekta |
| Interreg programi | Danube Geotour plus | Provedba 4 projekta |
|  | RE-TREAD (ponovni korak) |  |
|  | AI CARE |  |
|  | Provedba projekata iz Interreg programa |  |
| Zajam Svjetske banke -Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola-uravnotežen pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ | OŠ Dragutina Lermana Brestovac | Provedba 5 projekata |
|  | OŠ Ivana Gorana Kovačića Velika |  |
|  | OŠ Vladimira Nazora Trenkovo |  |
|  | OŠ Mladost Jakšić |  |
|  | OŠ Stjepana Radića Čaglin |  |
| Ostali programi i financijski instrument | Provedba projekata iz ostalih programa i financijskih instrumenata | Provedba 2 projekta |

ODJEL ZA OPĆE I FINANCIJSKE POSLOVE

Odjel brine za uredno izvršenje poslova u svezi funkcioniranja ustanove. Odjel tako: Prati zakonsku regulativu iz područja djelokruga Ustanove; Sustavno prati propise iz područja regionalnog razvoja i ostalih propisa od utjecaja na regionalni razvoj; Daje pravna tumačenja propisa i drugih akata; Izrađuje prijedloge općih akta, prijedloge ugovora i sporazuma za potrebe Ustanove; Brine o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama; Brine o provedbi Zakona o zaštiti osobnih podataka; Priprema, organizira i provodi postupke javne nabave za Ustanovu; Izrađuje Planove nabave i vodi registar ugovora; Organizira i koordinira tehničke poslove financijskog poslovanja Ustanove; Izrađuje godišnje financijske planove Ustanove i nadzire njihovo provođenje u pogledu osiguranja i trošenja sredstava, te poštivanja zakona iz područja financijskog poslovanja; Izrađuje izvješće o financijskom poslovanju Ustanove; Vodi administrativno tehničke poslove financijskog poslovanja Ustanove, poslove informatičke obrade dokumenata financijskog poslovanja, te isplate plaća, naknada i drugih primanja zaposlenika; Priprema podatke za izradu izvješća financijskog poslovanja Ustanove sukladno zakonu i propisima; Uređuje web stranicu Ustanove; Obavlja kadrovske poslove vezane za ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa za zaposlenike Ustanove, te vodi evidenciju o zaposlenicima; Obavlja poslove sukladno Uredbi o uredskom poslovanju; Obavlja poslove vezane uz rad Upravnog vijeća; Obavlja knjigovodstvene i računovodstvene poslove; Obavlja knjigovodstvene i računovodstvene poslove za provedbu EU projekata; Pomaže u izradi troškovnik za EU projekte. Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu te drugim općim aktima.

Ciljevi koji se žele postići i poslovi koji se žele obaviti:

2.4.1. Redovito i zakonito poslovanje RK

| Zadaci / Aktivnosti | Rezultat | Pokazatelji rezultata |
| --- | --- | --- |
| Pratiti zakonsku regulativu iz područja djelokruga rada Ustanove, kao i iz područja regionalnog razvoja i ostalih propisa od utjecaja na regionalni razvoj | Zakonito poslovanje Ustanove | Državna revizija i druga državna tijela dala pozitivno mišljenje na poslovanje |
| Organizirati i koordinirati financijsko poslovanje Ustanove te izraditi sve financijske akte | Doneseni svi financijski akti | Državna revizija i druga državna tijela dala pozitivno mišljenje na financijsko poslovanje Upravno vijeće usvojilo akte |
| Izraditi prijedloge općih akta, ugovora i sporazuma za potrebe Ustanove | Izrađeni prijedlozi općih akta, ugovora i sporazuma za potrebe Ustanove | Usvojene Odluke od strane Upravnog vijeća i Ravnatelja, Potpisani ugovori i sporazumi |
| Priprema, organizacija i provedba postupka javne i jednostavne nabave za Ustanovu te akata u svezi javne nabave | Provedeni postupci nabave te izrađeni akti u svezi javne nabave | Državna revizija i druga državna tijela dala pozitivno mišljenje na poslovanje Uspješno provedeni postupci nabave |
| Obavljati kadrovske poslove, poslove vezane za uredsko poslovanje te druge pravne i financijske poslove | Izvršeni svi pravni i financijski poslovi | Državna revizija i druga državna tijela dala pozitivno mišljenje na financijsko poslovanje |
| Informirati javnost o radu i uređivanje mrežne stranice Ustanove kroz pripremu sadržaja | Pripremljene informacije za javnost i mrežnu stranicu Ustanove | Broj objavljenih značajnih informacija o aktualnostima, projektima i natječajima. |

2.4.2. Pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Požeško - slavonske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

| Zadaci / Aktivnosti | Rezultat | Pokazatelji rezultata |
| --- | --- | --- |
| Pružiti pomoć u izradi troškovnika u svezi pripreme EU i nacionalnih projekata | Pružena pomoć u izradi troškovnika u svezi pripreme projekata | Izrađeno 6 troškovnika |
| Pružiti pomoć u izradi dokumentacije za javne nabave u svezi provedbe EU i nacionalnih projekata | Pružena pomoć u izradi DON-ova u svezi provedbe projekata | Izrađeno 10 dokumentacije za javnu i jednostavnu nabavu |
| Voditi brigu o prihodima i rashodima u svezi projekata u kojima je Ustanova partner | Isplaćene plaće osobama čija se plaća sufinancira iz projekata i Sporazuma za tehničku pomoć | Usklađene knjigovodstvene evidencije |

AKTIVNOSTI USTANOVE S CILJEM POBOLJŠANJA RADA

•	Uvid u dužnosti i poslove regionalnog koordinatora te sustav upravljanja osjetljivim radnim mjestima

Razvojna agencija PANORA sustavno će se posvetiti prepoznavanju osoba koje rade na „osjetljivim radnim mjestima“ (tj. na onima gdje zaposlenici mogu postati osjetljivi na negativne utjecaje zbog svojih kontakata s trećim strankama ili informacija koje posjeduju).

Razvojna agencija PANORA osigurati će primjenu odgovarajućih kontrola na osjetljiva radna mjesta.

•	Plan upravljanja mogućnostima postojanja sukoba interesa

Razvojna agencija PANORA osigurava postojanje postupaka za prepoznavanje i izbjegavanje sukoba interesa kroz prikupljanje informacija od zaposlenika (Izjave) te se u postupcima javne i jednostavne nabave u povjerenstva imenuje osobe koje neće biti u sukobu interesa ili ako jesu poduzimaju se mjere za otklanjanje. Sve osobe koje sudjeluju u postupcima nabave, za svaku nabavu potpisuju izjavu o (ne)postojanju sukoba interesa, kao i članovi upravnog vijeća te ravnateljica.

U potpunosti se poštuje Zakon o sprječavanju sukoba interesa i dane smjernice, s obzirom da je ravnateljica osoba koja je dužnosnik u smislu istog zakona.

•	Postojanje formalne uspostave sustava odgovornosti, nadležnosti, prenesenih ovlasti i svih nužnih povezanih ovlasti za zadatke i radna mjesta u unutarnjem ustrojstvu

Razvojna agencija PANORA osigurala je opise radnih mjesta kroz Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada javne ustanove, koji su u skladu sa stvarnim potrebama mijenjani, a s istim su upoznati svi zaposlenici. Sukladno Pravilniku, zaposlenici su raspoređeni na radna mjesta te nemaju sumnju u opseg svojih odgovornosti. Razvojna agencija PANORA novim zapošljavanjem i sustavom unaprjeđivanja osigurat će obavljanje najsloženijih zadatka, posebice oko nadzora od strane nadređenog zaposlenika.

•	Postupak pohrane dokumentacije

Razvojna agencija PANORA posluje sukladno Uredbi o uredskom poslovanju, Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim pozitivnim propisima kad je u pitanju vođenje i pohrana dokumentacije. Također, na adekvatan način osigurava se dostupnost dokumenata u svrhu revizije, tijekom razdoblja u kojima je njihovo čuvanje obvezno. Od. 01.01.2023. godine uredsko poslovanje odvija se i putem aplikacije „Uredsko poslovanje“ (Zavoda za informatiku Osijek) te se cjelokupno uredsko poslovanje digitalizira pa pretraga dokumenata postaje jednostavnija i brža, samim time i dostupnija.

•	Organizacijske i tehničke pretpostavke

Razvojna agencija PANORA osigurala je minimalne organizacijske pretpostavke kroz pripremljenu organizacijsku strukturu – organigram i sistematizaciju radnih mjesta te tehničke pretpostavke uvjeta prostora rada i tehničku opremu, a kroz tehničku pomoć radit će se i na poboljšanju radnih i tehničkih uvjeta i procesa.

•	Računovodstveni postupci

Razvojna agencija PANORA vodi potpuno i transparentno računovodstvo na temelju prihvaćenih računovodstvenih načela. Razvojna agencija PANORA je jasno odvojila računovodstvo za prihode i rashode iz proračuna osnivača, za vlastite prihode i rashode, prihode i rashode s osnove Pomoći (od EU i MRRFEU) te ostale prihode i rashode.

Postupak plaćanja računa propisan je internim aktom – Procedura zaprimanja računa,  njihove provjere i pravovremeno plaćanje, gdje je propisano i kako je potreban supotpis za plaćanje računa.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PLAN

Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/2014, 123/17 i 118/18) utvrđeni su ciljevi i načela politike regionalnoga razvoja te uređena pitanja: strateškog planiranja regionalnog razvoja, institucionalnog okvira i upravljanja regionalnim razvojem, ocjenjivanja i razvrstavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti i izdvajanje potpomognutih područja, poticanja regionalne konkurentnosti i urbanog razvoja, poticajnih mjera za razvoj potpomognutih područja i drugih područja s razvojnim posebnostima te praćenja, vrednovanja i izvještavanja o politici regionalnoga razvoja u svrhu što učinkovitijeg korištenja fondova Europske unije.

Cilj je politike regionalnog razvoja pridonijeti društveno - gospodarskom razvoju RH, u skladu s načelima održivog razvoja, stvaranjem uvjeta koji će svim dijelovima zemlje omogućiti jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala.

USKLAĐENOST CILJEVA PLANA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Analizom srednjoročnih razvojnih potreba i razvojnih potencijala iskristalizirala su se, u Planu razvoja PSŽ za razdoblje 2021.-2027., četiri opća prioritetna područja, u okviru kojih će dionici razvoja u PSŽ težiti unapređenju postojećeg stanja u sljedećem srednjoročnom razdoblju:

Prioritet 1. 	Razvoj konkurentnoga inovativnog gospodarstva kroz zeleni i 			pametni razvoj

Prioritet 2. 	Povećati kvalitetu življenja

Prioritet 3. 	Učinkovita javna uprava i upravljanje imovinom, prostorno i 			strateško planiranje

Prioritet 4. 	Ravnomjerni regionalni razvoj

Iz navedenih općih prioritetnih područja, a kao nastavak operacionalizacije strateških ciljeva iz NRS 2030., proizlaze posebni ciljevi, u okviru kojih su naznačena specifična prioritetna područja javnih politika.

Razvojna agencija PANORA u svome radu brinut će da svi projekti i aktivnosti svih važnih aktera budu usmjerene ka ostvarenju spomenutih prioriteta i ciljeva.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Razvojna agencija PANORA svojim Planom rada za 2026. godinu utvrdio je odgovarajuće (i mjerljive) ciljeve na razini izlaznih vrijednosti i učinaka na svim razinama, na jasan način, da ih svi u organizaciji razumiju. Razvojna agencija PANORA sustavno osigurava raspodjelu sredstava u odnosu na te ciljeve poštujući načela transparentnog valjanog financijskog upravljanja. Razvojna agencija PANORA mora osiguravati i dodatno će raditi na tome, da se za ciljeve jasno dodijeli odgovornost. Fiskalna 2025. godina ishodište je na kojima se zasnivaju izračuni.

Najveća financijska stavka u radu ustanove odnosi se na plaće i materijalna prava zaposlenika. Ovaj trošak je nužan u ostvarenju PROGRAMA REGIONALNI RAZVOJ.

Rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja druga su velika stavka. Pretežito se odnosi na edukacije koje će kroz rad Razvojne agencije PANORA pružati dionicima iz jedinica lokalne samouprave i njihovim javnim ustanovama, a u cilju što boljeg povlačenja EU sredstava.

Planira se stalna izobrazba zaposlenika kako bi osigurao odgovarajući broj kvalitetnih zaposlenika. Izobrazba i edukacije osigurat će se kroz tehničku pomoć i kroz edukacije koje će osigurati i Ministarstvo.

Ulaganja u dugotrajnu imovinu najvećim dijelom odnosi se za kupnju uredskog namještaja i računalne opreme nužne za što kvalitetnije obavljanje posla.

Prihodi poslovanja u 2026. planiraju se u iznosu 981.155,00 eura. Od toga Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 455.655,00 eura; Prihodi iz nadležnog proračuna (sredstva osnivača) 525.000,00; a koji se koriste za redovnu djelatnost te ostali prihodi (vlastiti) koji se planiraju u iznosu od 500,00 eura.

Ukupni rashodi u 2026. godini planiraju se u iznosu od 981.155,00 eura, a sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu od 919.880,00 eura i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od  61.275,00 eura.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA U PRETHODNOJ GODINI

Izvješće o radu za 2024. godinu, bez primjedbi, prihvaćeno je od strane Upravnog vijeća. Izvješća o radu sadrže cjelovit izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima.

ZAKLJUČAK

Ovaj Plan rada usmjeren je na učinkovito obavljanje poslova javnih ovlasti, osobito na pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi projekata od strateškog značaja za Požeško-slavonsku županiju. Utvrđeni su jasni i mjerljivi ciljevi na razini rezultata i učinaka, kako na razini projekata, tako i na razini ukupnog doprinosa regionalnom razvoju.

Razvojna agencija PANORA, djelujući kao regionalni koordinator u skladu s člankom 25. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, uz osigurana financijska sredstva i planirane aktivnosti, nastavlja djelovati kao ključni dionik i pokretač razvoja Požeško-slavonske županije, temeljenog na pametnom, održivom i uključivom razvoju.

Tablica: Sažetak aktivnosti

| Aktivnost | Pokazatelj (brojčano) |
| --- | --- |
| Izrada strateških dokumenata | 1 |
| Priprema EU projekata | 10 |
| Priprema nacionalnih projekata | 10 |
| Priprema ostalih projekata | 4 |
| Provedba EU projekata | 30 |
| Provedba nacionalnih projekata | 15 |
| Provedba ostalih projekata | 2 |
| Održavanje edukacija | 4 |

KLASA: 025-01/25-01/14

URBROJ: 2177-1-14-01-25-2

Požega, 18. prosinca 2025.

PREDSJEDNICA:

________________

mr.sc. Sunčica Bajić